**Утвержден**

постановлением администрации

Ичалковского муниципального района

от “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Сводный ГОДОВОЙ доклад**

**о ходе реализации и об эффективности реализации**

**муниципальных программ**

**Ичалковского муниципального района**

**Республики Мордовия**

**за 2015 год**

с. Кемля, 2016 год

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Общие сведения о муниципальных программах Ичалковского муниципального района | 3 |
| 2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 4 |
| 3. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» | 7 |
| 4. О ходе реализации муниципальной программы «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.» | 10 |
| 5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» | 11 |
| 6. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы | 14 |
| 7. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 16 |
| 8. О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 17 |
| 9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы» | 19 |
| 10. О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" | 20 |
| 11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011- 2015гг.» | 21 |
| 12. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы" | 24 |
| 13. О ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 27 |
| 14. О ходе реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 28 |
| 15. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 32 |
| 16.О ходе реализации муниципальной программы комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. | 34 |
| 17.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год | 40 |

1. **Общие сведения**

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ичалковского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ичалковского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 марта 2016 года № 230, на основании данных Финансового управления администрации Ичалковского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В соответствии с Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 20 ноября 2014 года№ 746 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ичалковского муниципального района, планируемых к реализации начиная с 2015 года» на территории Ичалковского муниципального района в 2015 году действовало 15 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
| 2. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» |
| 3. | «Развитие и применение информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.» |
| 4. | «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» |
| 5. | «Жилище» на 2015-2019 годы |
| 6. | «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы |
| 7. | «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 8. | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы» |
| 9. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы» |
| 10. | «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011- 2015гг.» |
| 11. | «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» |
| 12. | «Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» |
| 14. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» |
| 15. | «Комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг.» |

Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ичалковского муниципального района.

2.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 5,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы.

Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет. План мероприятий на 2015 год реализован в полной степени.

Основными задачами муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства являются:

- формирование в пределах полномочий органов местного самоуправления благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства;

-развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность получения предпринимателями консультаций и деловых услуг;

- повышение престижа предпринимательства;

- развитие социального партнерства, защита трудовых прав работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

1. Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства
2. Создание инвестиционных площадок для строительства на них средними и малыми предприятиями (в том числе и микропредприятиями) социально-значимых объектов.
3. Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Ичалковского муниципального района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет Ичалковского муниципального района.

На территории муниципального образования действуют 356 субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей 277), что составляет 103,8% к предыдущему году.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2015 году составило 188 единиц, для сравнения в 2014 году данный показатель составлял 177 единиц.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,2% и составила 36,9 %.

На плановый период 2016 – 2018г.г. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников будет расти и к 2018 году составит 37,2%.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте по району за 2014 год составила 71 %.

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами, принимают участие в выставках и ярмарках.

АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» совместно с администрацией Ичалковского муниципального района в 2015 году провели несколько семинаров и тренингов с предпринимателями района по темам: «Предпринимательство как самозанятость или предпринимательство как норма жизни? Выбор за тобой!», «Секрет команды: мотивация и стимулирование сотрудников!».

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, незанятым и безработным гражданам предоставляется информация и консультация по получению единовременной финансовой помощи в ГКУ «Центр занятости населения».

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач органов местного самоуправления.

Администрацией проводились мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы, использование творческих способностей, умений и навыков, различные конкурсы, в которых активно участвовали начинающие предприниматели. Ежегодно администрацией Ичалковского муниципального района проводится организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику "День предпринимателя», 2015 год не стал исключением. В муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация Ичалковского муниципального района, коммерческие банки, налоговые органы.

Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей, который является консультативным органом, призванным способствовать реализации государственной политики в области становления и укрепления предпринимательского сектора экономики района.

По оценке выполнения плана по реализации Программы проводится сравнение: фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными; фактически полученных результатов с ожидаемыми. Из 24 мероприятий программы исполнено 24. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 97%.

В целом уровень эффективности реализации программы свидетельствует о эффективности программы.

**3. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ичалковского муниципального района** «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы»**» за 2015 год**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 3562,2 тыс. рублей или 92,9 % к плану(план – 3834,3 тыс. рублей).

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы»**,** утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 01 декабря 2014 года №789.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Ичалковского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2015 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета –68,45 % при запланированном 50 % уровне.

В 2015 году произведены расходы на общую сумму 313 063,3 тыс. рублей, что составляет 94,2 % от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 5,79 % при запланированном отклонении в 6 %.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в расчете на одного жителя муниципального образования, за 2015 год по сравнению с 2014 годом выросли на 179,7 руб.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя на 2016год по сравнению с 2015 годом меньше на 237,9 руб.

Поступление доходов составило 411881,9 тыс. рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых – 78407,7тыс.рублей, что составляет 97,1% от запланированного объема доходов. В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2011-2015 гг. наибольшую долю занимают налоговые доходы. Однако за последние три года доля неналоговых доходов увеличилась на 8%. Данный рост связан с увеличением поступления доходов от использования муниципальной собственности и изменением нормативов поступления налога на доходы физических лиц. Отклонение исполнения бюджета по доходам к утвержденному уровню составило 2,8 % при запланированном отклонении в 6 %. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом составил 111,7 %.

Отчетность об исполнении бюджета Ичалковского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2016 года не имеется.

Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Ичалковского муниципального района отсутствует.

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Ичалковском муниципальном районе в 2014году составляла 76,3 % . В 2015 году удовлетворенность населения составила 72,3%. На 2016– 2018г.г. прогнозируется рост на 2,7%.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Ичалковского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Ичалковского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2015 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=E908F321C971A169D7C651F0EF5D846D59CDF22CBCA2C48D4B2EFCF505cFBAN) Российской Федерации;

2) увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района;

3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Ичалковского муниципального района;

4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 127,4%.

4. О ходе реализации муниципальной программы «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 20,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.»была утверждена постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 30 декабря 2010 года №942.

Развитие и использование ИКТ в Ичалковском муниципальном районе*,* учитывая комплексный характер процессов информатизации, нуждается в системном анализе, предусматривающем как оценку состояния условий (факторов) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в Ичалковском муниципальном районе (экономическая среда, человеческий капитал, регулирование сферы ИКТ), так и характеристику основных направлений развития информатизации (использование ИКТ в муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, и других отраслях экономики).

Использование новых информационных технологий позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия за счет обработки информации в режиме реального времени и независимости от человеческого фактора при обработке, хранении и передаче информации.

Кроме того, социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.

Реализация Программы обеспечивает гарантированный уровень информационной открытости органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Ичалковского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации.

За 2015 год выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Ичалковского муниципального;
2. Развитие локальной вычислительной сети в Администрации Ичалковского муниципального района (оснащение сервером, рабочими станциями, оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);
3. Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства;
4. Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района.

Реализация данных мероприятий позволило: участвовать в совещаниях проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, подключить рабочие места муниципальных служащих администрации муниципального района к сети Интернет, пользоваться правовой системой Гарант, сократить время для оказания некоторых муниципальных услуг, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан которые интересуются жизнью района.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 85,1%.

Вывод: по итогам 2015 года программа - эффективная.

**5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы»**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 50,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы»**,** утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 24 декабря 2012 № 884 и заложила основы системного межведомственного подхода к профилактике правонарушений в районе, способствовала формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Основная цель программы - обеспечение безопасности граждан на территории Ичалковского муниципального района.

Ежегодно в рамках реализации муниципальной программы Отделом полиции проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения противоправных действий по незаконному обороту наркотиков, установлению организаторов и содержателей притонов для потребителей наркотических веществ, лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение наркотиков.

Отделом полиции проведены организационные и практические мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих свое жилье в качестве наркопритонов и для распространения курительных смесей. Проводились обследования мест массового скопления молодежи.

В образовательных учреждениях района организована защита детей от противоправного контента в образовательной среде, при работе сети Интернет.

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом.

Анализ спортивной работы показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по укреплению здоровья, предупреждению наркомании и алкоголизма, формированию нравственных ориентиров, особенно среди молодежи, исключительно высока. Занятие спортом становится престижным среди подростков и в молодежной среде, что позволило увеличить численность населения района, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом. Так, в 2015 году этот показатель составил 37 % (2014г – 36%), а среди детей школьного возраста 99,7%.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2015 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: "Здоровый образ жизни", "Курорт", "Подросток", Надзор", "Условник", "Оружие". Органами профилактики опубликованы статьи в СМИ, посвященные ЗОЖ, о вреде наркотиков, о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств. Проведены молодежные акции, предупредительно-профилактические мероприятия по антитеррористической защищенности детских и образовательных учреждений, мест с массовым пребыванием граждан оборудованы камерами видеонаблюдения.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, рейды в опекаемые семьи.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ичалковского муниципального района, Отдела полиции с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

В летний период на базе образовательных организаций функционировали: лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха.

В течение 2015 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности. Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактик района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия.

Большая санитарно-просветительская работа по профилактике наркомании, алкоголизма и курения проведена работниками больницы: прочитаны лекции, изданы бюллетени, опубликованы статьи в газете. «Центр занятости населения Ичалковского района» оказал содействие в трудоустройстве подростков в свободное от учебы время и безработных граждан, а так же лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В учреждениях культуры проведены выставки, акции, игры, концерты и другие мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения населения, пропаганду ЗОЖ, предупреждение и пресечение правонарушений.

В декабре 2014 года было создано общественное объединение правоохранительной направленности Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (ООПН), в его составе 18 человек, председателем является Глава Кемлянского сельского поселения Бочкин М.С. 15 декабря 2014 г. было выдано Свидетельство о внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. На 2015 год был составлен план совместной работы межмуниципального отдела МВД России «Ичалковский» и ООПН Ичалковского муниципального района РМ. Ежемесячно при проведении массовых мероприятий члены ООПН с сотрудниками полиции проводилась работа по поддержанию общественного порядка на улицах и в других общественных местах, по предупреждению и пресечению административных правонарушений.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой, повышен уровень информированности населения района, в том числе несовершеннолетних граждан, о пагубных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ. Образовательные учреждения, входящие в систему профилактики, обеспечены методическими пособиями наглядной агитации (буклеты, стенды), укреплена их материально-техническая база.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

6. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы

Объем финансирования составил 1971,3 тыс. рублей или 94,9 % к плану (план-2087,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 356,6 тыс. рублей или 100% к плану;

республиканского бюджета 990,7 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 39,6 тыс. рублей или 27,2% к плану;

внебюджетные источники 594,4 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 января 2015 года № 64.

Основная цель программы :государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:

федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

средства районного бюджета Ичалковского муниципального района;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома.

В 2015 году вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья двум молодым семьям.

Оценка инвестиционных вложений населения свидетельствует о том, что в настоящее время рынок жилья не может получить должного развития только за счет мобилизации средств граждан. Это связано с малой платежеспособностью людей, в первую очередь, молодых. Лишь при условии, что государство выступит гарантом в сфере решения проблем жилья, население сможет стать полноценным субъектом этого рынка. Программа наряду с ориентацией на потребности молодой семьи, как социально незащищенной группы населения, делает новый акцент на решение жилищных проблем значительной части работающей молодежи, располагающей определенным стабильным доходом и желающей улучшить свои жилищные условия.

Показатели программы не достигли запланированного уровня. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 33,3%.

Уровень эффективности реализации программы свидетельствует о неэффективности программы.

7. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

на 2015-2019 годы

Объем финансирования составил 1875,9 тыс. рублей или 99,2 % к плану (план-2087,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 1459,7 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 416,2 тыс. рублей или 96,3% к плану.

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 14 апреля 2015 года № 273.

Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ичалковского муниципального района.

Программа предусматривает комплексные мероприятия по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

В Ичалковском районе работают 4 первичных организации инвалидов, охватившие 5 населенных пунктов.

В течение 2015 года Ичалковской районной организацией проводились заседания президиума, на которых рассматривались вопросы об участии инвалидов в общественной жизни района, о проведении декадника инвалидов, об организации новогодних подарков для детей-инвалидов и поздравлении Деда Мороза и Снегурочки в Новогодние и Рождественские праздники, о доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп инвалидов, об участии инвалидов в благотворительной программе, предусматривающей обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями.

В результате инвалиды принимали участие в фестивалях, в кружках, спортивных мероприятиях, на встречах « круглых столах», на занятиях компьютерной грамотности. Возле всех значимых организаций возведены пандусы для инвалидов-колясочников.

В истекшем году Администрацией Ичалковского муниципального района проводился декадник инвалидов. С целью привлечения инвалидов в общество организовывались встречи с инвалидами на дому. Усиленно велась работа по налаживанию связей общества с другими общественными организациями, частными предпринимателями, предприятиями и организациями различных форм собственности для оказания помощи инвалидам. Проводилась работа по привлечению инвалидов к культурной и спортивной жизни. В результате чего инвалиды стали посещать культурно-массовые мероприятия. Ичалковское районное общество инвалидов тесно сотрудничает с коллективом районной газеты «Земля и люди». Вместе присутствуют на встречах с населением, проводят подворные обходы, предоставляют материалы по проделанной работе.

В Ичалковском районе функционирует Дом-интернат общего типа, в котором проживает 50 человек. В стационарном учреждении созданы необходимые условия для быта: одно - двухместные благоустроенные комнаты для проживания, оборудованные необходимой мебелью, инвентарем. Ежегодно укрепляется и расширяется лечебная база. Для оказания медицинской помощи в учреждении оборудованы кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, сенсорные комнаты и кабинеты психологической разгрузки, стоматологические кабинеты, лаборатории. Для проведения медикаментозного лечения имеются процедурные кабинеты.

Приобретается необходимое медицинское, технологическое оборудование, автотранспорт, средства реабилитации коллективного пользования (подъемники, передвижные умывальники, кресла-стулья с санитарным оснащением, кресла-каталки, медицинские кровати, против пролежневые матрацы для лежачих больных).

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %.

Уровень эффективности реализации программы свидетельствует о ее эффективности.

8. О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Объем финансирования составил 18143,9 тыс. рублей или 97,1 % к плану (план-18694,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 7369,9 тыс. рублей или 100% к плану;

республиканского бюджета 3227,3 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 3774,1 тыс. рублей или 87,3% к плану;

внебюджетные источники 3772,6 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 26 сентября 2013 года №.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Ичалковского муниципального района;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Ичалковского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий Ичалковского муниципального района.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Ичалковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Ичалковского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

За 2015год по программе были выполнены основные мероприятия:

-строительство локальных сетей водоснабжения (распределительный водопровод) в с. Кемляпротяженностью2,8 км;

-построены газовые сети по улицам Терешковой - 0,517 км, и 30 лет Победы- 1,86 км в с. Кемля, по ул. Октябрьская в с. Рождествено - 0,83 км;

-построен и введен в эксплуатацию ФАП в с. Ульянка;

-улучшили жилищные условия 5 семей.

Достижение значений показателей зависит от объемов финансирования мероприятий программы из федерального и республиканского бюджетов.

По итогам 2015 года достигнуты индикаторы:

Численность сельского населения в 2015 году составила 18,8 тыс. человек (96,4 % к плану); численность сельского населения в трудоспособном возрасте 10,7 тыс. чел (94,7 % к плану), коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составил 0,75 (100 % к плану); коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составил 1,89 (103,8 % к плану); количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего за 2015 год 203 семей (100 % к плану), в том числе молодых семей и молодых специалистов – 179 семей (120,1 % к плану); ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях составил 2,9 тыс. м2 (115,3 % от плана), в том числе для молодых семей и молодых специалистов 2,3 тыс. м2 (119 % к плану); количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего за 2015 год 6 семей (14 %), в том числе молодых семей молодых специалистов 5 (15,6 % к плану); численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях 1584 человек (97,4 % к плану), численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии в 2015 году равна нулю (100 % к плану); все 1584 учащихся учатся в первую смену (97,4 % к плану); наличие ФАПов в сельских поселениях – 24 шт., введен в действие один ФАП; количество созданных рабочих мест 7 (100 % к плану).

Данная муниципальная программа для сельских территорий становится основной программой по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, дорог, проведения газовых и водопроводных коммуникаций по селам района, а также использования инициативы местных жителей по благоустройству, строительству детских площадок, спортивных плоскостных сооружений. Продолжится работа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов по сельским поселениям района. Очень интересным и перспективным направлением данной программы является создание комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку по сельским поселениям, когда на одной площадке застраивается жилье для специалистов села, подводятся инженерная коммуникация (электричество, водопровод, газ, дорога и т.д.), строятся детские и спортивные площадки.)

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2015 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 91,6%,что свидетельствует об эффективности программы.

9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

Объем финансирования составил 26007,8 тыс. рублей или 95,7 % к плану (план-27189,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 19650,8 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 6357,0 тыс. рублей или 84,3% к плану.

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 31 марта 2015 года № 237.

Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 61,2%.

По состоянию на 01.01.2016 г. протяженность дорог общего пользования местного значения по сельским поселениям составляет 246,9км, районного значения 98,8км, всего 345,7км.

План мероприятий на 2015 год перевыполнен, в связи с поступлением дополнительных средств с федерального бюджета.  
В 2015 году было построено и капитально отремонтировано 7,5 км. Это дороги по ул. Октябрьская в с. Ичалки (2,2 км), 0,2 км по ул. Колхозная, и по 2-му Советскому переулку в с. Кемля (0,65 км), подъезд к семейной ферме КФХ Малькина в с. Кемля, подъезд к с Б. Пестровка (3, км), Лада – Резоватово 2км, ремонт дорог по ул. Юбилейная в с.Кемля, по ул. Мира на ст. Оброчное.

В 2015 году на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано - 6249,3 тысячи рублей (ямочный ремонт, отсыпка дорог, окашивание, зимнее содержание и т.д.), на изготовление проектно-сметной документации по строительству автодорог-586,9тысяч рублей.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- протяженность участков автодорог, прошедших капитальный ремонт и ремонт;

- протяженность участков автодорог в отношении которых осуществлено строительство и реконструкция.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. По итогам 2015 года программа признана высокоэффективной.

10. О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 15,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 13 ноября 2015 года №765.

Цели Программы:

- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Принятые органами и учреждениями системы профилактики меры позволили стабилизировать криминогенную ситуацию в подростковой среде. В результате принятых мер по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено чрезвычайных происшествий.

Вопросы правопорядка на территории Ичалковского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В этих целях были установлены камеры локальной системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривался на заседаниях районной антитеррористической комиссии. Главами сельских поселений было организованы и проведены сходы граждан в населенных пунктах, жилых массивах на которых была проведена разъяснительная работа по повышению бдительности, необходимости содействия правоохранительным органам в выявлении и пресечении террористических и экстремистских проявлений.

Проведен комплекс мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях по обучению детей правилам дорожного движения, с включением в учебные планы занятий по обучению школьников ПДД. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Программа признана эффективной.

11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе

на 2011- 2015гг.»

Объем финансирования составил 91,9 тыс. рублей или 66,3 % к плану (план-138,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 62,0 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 19,9 тыс. рублей или 39,0% к плану.

Утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 11 августа 2010 года № 227.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами Ичалковского муниципального района.

Задачами Муниципальной программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение обязательных энергетических обследований по муниципальным учреждениям и предприятиям Ичалковского муниципального района, которые ввели в эксплуатацию или введут в эксплуатацию здания, строения, сооружения, приобретут новую технику, в том числе автомобили, в период действия Муниципальной программы, ведение энергетических паспортов муниципальных учреждений и предприятий Ичалковского муниципального района, прошедших обязательное энергетическое обследование;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По данной программе были выполнены следующие мероприятия:

Проведена большая работы по оформлению бесхозяйных газовых сетей. Завершено оформление 62 объектов, осуществлена передача в республиканскую собственность.

В 2015 году произошло снижение потребления электрической энергии в бюджетных учреждения в результате закрытия двух общеобразовательных школ за счет проведения мероприятий по энергосбережению (экономия энергоресурсов в целях сокращения бюджетных расходов). Увеличение величины потребления тепловой энергии связано со строительством котельных с привлечением инвестора. В районе построено 5 котельных контейнерного типа – подключены здания Кемлянская СОШ, Администрация и Молодежный центр, МБУ «МФЦ», МУДО «Дом детского творчества», здание мировых судей. Изменился удельный расход топлива в сторону увеличения, более чем на 500Гкал (согласно расчетных данных). А также, в связи с подключением к котельной ФОК Рождественской СОШ плавательного бассейна стадиона «Старт» и передачей ее в хозяйственное ведение в МУП «Торговый рынок», Рождественская СОШ стала производить оплату не за газ, а за тепловую энергию.

На 589 Гкал увеличилось потребление тепловой энергии по физкультурно-оздоровительному комплексу при Рождественской СОШ.

Кроме того, МБУК «Дом досуга и творчества с. Вечкусы» Парадеевского сельского поселения переведено в другое здание с меньшей площадью. Закрылись 2 школы в с. Парадеево и с. Папулево. В связи с этим площадь бюджетных учреждений сократилась и составила 48264 м2.

В 2016 году предусматривается строительство котельных контейнерного типа с привлечением инвестора в ряде школ района и детского сада в с. Кемля, соответственно оплата будет производиться за тепло, а не за газ(на период окупаемости проекта). Потребление Гкал предусматривается в количестве 2854 Гкал. Площадь детского сада 2667 кв. м.

Потребление холодной воды в бюджетных учреждениях в 2015году уменьшилось за счет снижения расходов на хозяйственные нужды. На трехлетний период планируется увеличение потребления воды за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 115 мест с плавательным бассейном в с. Кемля. Потребление на 1 жителя остается на уровне за счет снижения численности населения. Экономия ( - 0,1)т. куб. м.

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека снижается за счет уменьшения численности населения района и сокращения потребления природного газа в результате проведения мероприятий по энергосбережению и оптимизации учреждений образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 100%. Это объясняется тем, что в учреждениях проводятся мероприятия по рациональному потреблению энергетических ресурсов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

12. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 4,9 тыс. рублей или 70 % к плану (план 7,0тыс. рублей).

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы" утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 23 октября 2015года № 710.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 31 августа 2015года №305-УГ «О Программе Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2015-2018годы)».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ичалковском муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

В органах местного самоуправления существует омоложение муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ичалковском муниципального района.

В 2015 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

-анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

-совершенствование работы, направленной на при­оритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

-автоматизация кадровых процедур, повышение ка­чества и эффективности муниципальной службы;

-создание материально- технической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

-совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений;

-формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности;

-мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления;

-разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих;

-совершенствование ме­ханизма формирования, подготовки и использова­ния кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ичалковском муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет).

Обеспечивается принцип открытости и доступности муниципальной службы. С этой целью, изданные нормативные правовые акты, размещаются на официальном сайте Ичалковского муниципального района, там же размещается информация о конкурсах и объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.

В целях создания условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления проводилась работа  
по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, оценка деятельности муниципальных служащих в рамках осуществления мероприятий по предупреждению коррупции.

За 2015 г. уведомлений в письменной форме от муниципальных служащих о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятии мер по его предотвращению или урегулированию, не поступало.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» выполнено 18 мероприятий из 18 запланированных, из них 17 мероприятий, не требующих финансирования. Целевой индикатор «Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) - 4 человек» - достигнут. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 97,9%.

Вывод: программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

13. О ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 400,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 11 февраля 2015года № 92.

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально-приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров к 2017 году по сравнению с 2014 годом, снижение ущерба от пожаров.

Задачи Программы:

развитие инфраструктуры объектов пожарной охраны, в том числе проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и внедрение новых технологий в области подготовки населения;

совершенствование систем связи и оповещения населения о пожарах;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения к действиям в случае пожара;

обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, культуры и спорта.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2015 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) не соответствуют плановым.При ожидаемом значении показателя количествазарегистрированныхпожаров в 34 ед. в 2015 году количество пожаров составило 37. При ожидаемом значении показателя по снижению количества погибших людей фактически произошел рост на 2 человека. Также произошел увеличение экономического ущерба на 93,6 %. Положительным моментом является отсутвие количества населения получившего травмы.

Причины такого положения дел:

- повышенная пожароопасность в летние месяцы, в связи с чем высыхание травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности;

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем;

 -  неисправность электропроводки;

 -  нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем;

 -  отсутствие заботы о природе и экологии.

В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Ичалковского муниципального района был введен особый противопожарный режим.

Бюджетам поселений Ичалковского муниципального района представлены субсидии на проведение мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а именно на:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района от пожаров;

- совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в области пожарной безопасности, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, кадровое и материально – техническое укрепление муниципальной противопожарной службы;

- формирование общественного мнения по проблемам пожарной безопасности;

- улучшения материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности муниципальных организаций образования Ичалковского муниципального района.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 125,6%, что является отрицательным моментом.

14. О ходе реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия»

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составил 614,5 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 94.

Приоритетами Муниципальной программы являются: в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство, овощеводство.

Муниципальная программа включает в себя 9 подпрограмм, в том числе: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»; «Развитие мясного скотоводства»; «Содействие развитию малым формам хозяйствования»; «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; «Развитие овощеводства открытого грунта»; «Развитие молочного скотоводства»; «Развитие племенного дела»; «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении ее основных показателей (10 индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм (31 индикатор).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в том числе производства продукции растениеводства; производства продукции животноводства; индекс производства пищевых продуктов; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве; индекс производительности труда к предыдущему году; количество высокопроизводительных рабочих мест; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 2353,5 млн. рублей, индекс производства – 103,5% к уровню 2014 г., в том числе в растениеводстве – 112,0%, животноводстве – 92,7%.

Агропромышленный комплекс района в 2015 году сохранил тенденцию последних лет по наращиванию производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

***О реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»*** Производство зерна (включая кукурузу на зерно). Производство зерна в 2015 году составило 73,7 тыс. тонн, прирост к уровню 2014 г. на 17%, или на 10,9 тыс. тонн. Целевой индикатор на 2015 г. – 94,4 тыс. тонн, выполнение составило 78,1 процента. Мероприятие не выполнено в связи с тем, что на недобор урожая значительное влияние оказал недостаток осадков в мае 2015 года, который характеризовался неустойчивым, в целом повышенным температурным режимом. В результате при плановой урожайности 41,4 центнеров с гектара (в бункерном весе) получено 32 центнера.

Производство сахарной свеклы. Валовой сбор сахарной свеклы в 2015 году составил 244,5 тыс. тонн и превысил целевой индикатор Муниципальной программы (58,9 тыс. тонн) на 31,7%.

***О реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** В 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 6,6 тыс. тонн, что на 5,5%, или на 0,4 тыс. тонн меньше уровня 2014 г. В сельскохозяйственных организациях производство мяса к уровню 2014 года произведено на уровне 100%, а в хозяйствах населения уменьшилось на 25 процентов. В 2015 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено сыров и сырных продуктов 9,5 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2015 г. – 9,3 тыс. тонн), или выполнение показателя составило 102,3% , производство масла сливочного составило 2,1 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2015 г. – 1,6 тыс. тонн), выполнение показателя – 130,3%.

***О реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»***

На 1 января 2016 года в сельхозпредприятиях и КФХ поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота составило 329 голов, (предусмотрено на 2015 г. –680 голов), или выполнение составило 48,4 процента. Показатель не выполнен в связи с тем, что прекратилось финансирование данной подпрограммы из Федерального и республиканского бюджетов, ЗАО «Культура» сократили, а ООО «Дружба» ликвидировали поголовье мясного направления.

***О реализации подпрограммы «Содействие развитию малых форм хозяйствования»*** В 2015 г. 3 начинающих фермера создали собственные хозяйства. По программе ""Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"" была построена молочная ферма на 50 коров в с.Кемля.

***О реализации подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта»*** Целевой показатель на 2015 год –14 тонн, фактически произведено 50 тонн овощей открытого грунта.

***О реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»***

С 2015 года подпрограмма выделена в отдельную, из подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Реализация подпрограммы направлена на увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, повышение уровня товарности молока в сельхозпредприятиях и КФХ. Подпрограмма предусматривает 3 целевых показателя:

– производство молока в хозяйствах всех категорий. Производство молока за 2015 год составило 35,2 тыс. тонн, в том числе в общественном секторе – 29,3 тыс. тонн, рост – на 10% (справочно: за 2015 год в общественном секторе в среднем по Мордовии на 6%, ПФО – на 2,7%) при продуктивности коров 7126 кг молока, рост к 2014 году 446 кг (справочно: по Мордовии продуктивность коров 5271 кг ). Продуктивность коров и производство молока увеличились почти во всех хозяйствах, кроме СХПК 1 МАЯ и Аграрного колледжа. Наибольшее увеличение объемов производства молока обеспечено в ООО «Дружба» -918 тонн, ООО «Агро-мир» -670 тонн, ООО «Троицкое» -376 тонн, ООО «Агропромсервис» - 228 тонн. В личных подворьях граждан в связи со снижением поголовья коров, производство молока сократилось на 3467 тонн;

– товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. При плановом показателе на 2015 год 90 процентов составила 93,6 процента;

– количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах). В 2015 году введено 250 скотомест в животноводческих комплексах молочного направления.

***О реализации подпрограммы «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства»*** С 2015 года подпрограмма выделена в отдельную, из подпрограмм «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» и «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 3 целевых показателей. В 2015 году выполнены 3 показателя:

- сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 138 %. ООО «Агро-мир» получило статус племенного хозяйства;

- реализация племенного молодняка крс молочных пород на 100 голов маток составила 10,7 против планового показателя 10;

- удельный вес племенных коров молочного направления составил 47,7% в общем поголовье молочных коров при плановом показателе 35.

***О реализации подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»*** В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27.02.2015 г. № 91-УГ в Республике Мордовия с 2015 года осуществляется финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Мордовия студентов и молодых специалистов, заключивших договора с сельхозтоваропроизводителями. Администрации были предоставлены субвенции в сумме 600,3 тыс. рублей на выполнение передаваемых государственных полномочий. Предусмотрено 3 целевых показателя, в том числе: уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами; количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям; доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций. Все показатели в 2015 году выполнены. В рамках подпрограммы осуществлялась Муниципальная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". В 2015 году участниками подпрограммы стали 23 студентов и молодых специалистов.

Эффективность реализации Муниципальной Программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности программы. Степень реализации основных мероприятий составила 74,2 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 120,6%. Данная программа работает и является эффективной.

15. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 14 апреля 2014 г. № 255. В 2015 году финансирование программы не предусматривалось.

Целями муниципальной программы являются:

-сохранение и популяризация историко-культурного наследия района, привлечение к историческому наследию жителей района;

-сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям, обычаям народов, проживающих на территории Ичалковского муниципального района;  
-формирование позитивного имиджа Ичалковского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района для вложения инвестиций и ведения бизнеса;

-упрочнение гражданской солидарности, терпимости, уважения к представителям других национальностей, религий, а также к их традициям и обычаям в условиях многонациональности и многоконфессиональности народа Российской Федерации, на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Республику Мордовия;

-сохранение единства и сплоченности населения Ичалковского муниципального района;

-обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, языка, расы, вероисповедания и других обстоятельств.

В рамках реализации Программы в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

Реализация органами местного самоуправления основных приоритетов в национальной политике;

Обеспечение прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов;

Организация круглых столов, семинаров по взаимодействию органов местного самоуправления по вопросам адаптации и интеграции трудовых мигрантов, переселенцев из Украины;

Организация профилактических мероприятий среди учащихся и молодежи о толерантности, конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений, воспитания патриотизма и гражданственности;

Организация постоянного взаимодействия с религиозными объединениями и группами по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;

Организация профилактических мероприятий по выявлению незаконного привлечения трудовых мигрантов, проверка паспортного режима мигрантов.

Совет при Главе совместно с руководителями предприятий, организаций занимается проблемами обеспечения жильем, питанием, организацией быта и досуга иностранных граждан (трудовых мигрантов).

Совместно с территориальными и федеральными органами по вопросам обеспечения правопорядка разработаны мероприятия по профилактике этнических конфликтов в рамках привлечения трудовых мигрантов.

Путем проведения профилактических мероприятий с учащимися создана система конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений.

В рамках национальной программы «Духовно-нравственное развитие молодежи» проведены научно-практические конференции, семинары, с руководителями национальных меньшинств по социальному обустройству и соблюдению культурных традиций.

Развиваются фольклорные коллективы, ремесло мордовских народов и других народов. Районная газета почти в каждом номере освещает историю и культуру народов Ичалковского муниципального района.

Совместно с Отделом полиции проведены встречи с коллективами учебных заведений о возможных проявлениях экстремизма, обострения межнациональных отношений со стороны учащихся и молодежи, и оперативного реагирования на возникшие межнациональные конфликты.

Проводятся проверки состояния паспортного режима и регистрационного учета.

Проводятся мероприятия по жилым секторам в целях выявления незаконных мигрантов, выявлению преступных групп экстремистской направленности, сформированных на этнической основе, особенно среди несовершеннолетних.

Проведена работа по трудоустройству, обеспечению жильем, единовременными выплатами беженцев из Украины. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %.

16.О ходе реализации муниципальной программы комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг.

Объем финансирования составил 7324,1 тыс. рублей или 60,8 % к плану (план-12044,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

местного бюджета 7324,1 тыс. рублей или 62,4 % к плану.

Муниципальная программа комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 07.04. 2014 г. №231.

Цель Муниципальной программы— повышение благосостояния жителей Ичалковского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Ичалковского муниципального района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета Ичалковского муниципального района и рациональное их расходование.

Задачи Муниципальной программы*:*

*—* обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

*—* содействие развитию агропромышленного комплекса;

— содействие развитию промышленного комплекса;

*—* содействие развитию инфраструктуры тепло-, водо и электроснабжения;

*—* развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

*—* модернизация связи и телекоммуникационных систем;

*—* формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

— ускоренное решение жилищной проблемы;

*—* повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

— стабилизация демографической ситуации;

— содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

*—* улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

*—* развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

*—* улучшение состояния окружающей среды;

*—* улучшение качества административного управления районом.

В целом Ичалковский муниципальный район характеризуется как аграрно-промышленный, к основным конкурентным преимуществам которого относятся развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами, концентрация земель сельскохозяйственного назначения в крупных сельскохозяйственных предприятиях.

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по итогам 2015 года составил 16249,7т. рублей, что составляет 229% к уровню 2014 года. Всего с учетом индивидуального жилищного строительства по 2015 году введено жилья общей площадью более 5638 кв. м.

Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями: ОАО «Мясокомбинат «Оброчинский», ООО «Кемлянский спиртовой завод», ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». В целом за год промышленными предприятиями произведено продукции на 3,2 млрд. руб.

Район принимает меры по постановке земельных участков на кадастровый учет с целью увеличения базы для обложения земельным налогом. В 2015г.г. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составляет 79 %. Увеличение на 6799 га за счет оформления земельных долей физическими лицами.

Увеличение доли предусматривается в 2016 году и последующих годах за счет оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность и предоставление их в аренду на конкурсной основе. По состоянию на 01.04.2016 года на рассмотрении в суде находится 44 дела по земельным долям, 1613 долей признано судом муниципальной собственностью.

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производства района. В настоящее время его представляют 17 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.

Среди предприятий 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 14 обществ с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество. Кроме того в районе ведут производственную деятельность крупные инвесторы – ЗАО «Мордовский Бекон», ООО МАПО «Восток».

В 2013 году доля прибыльных сельхозпредприятий составила 94,7%. В 2014 – 2015 г. г. доля прибыльных сельхозпредприятий составила 100%. За год чистая прибыль возросла на 56% и составила по итогам года 277 млн. рублей, на 100 млн. руб. больше прошлогоднего. Уровень рентабельности сложился на уровне 33%, выше прошлогоднего. Среднемесячная заработная плата на селе составила 17,9 тыс. рублей с темпом роста 12%

В истекшем году весь комплекс весенне-посевных и уборочных работ был проведен организовано. Валовый сбор зерновых с учетом посевов кукурузы составил в целом по району 74 тыс. т, что на 11 тыс. тонн больше прошлогоднего. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по району в целом 32 ц/га, с ростом на 3,4 ц/га. Сахарной свеклы в прошедшем году с площади 5355 га собрано 244,5 тыс. тонн (+34 тыс. т). Это практически четвертая часть от валового объема по республике в целом. Такого валового объема в районе еще не было, но и это далеко не предел, так как урожайность в отдельных хозяйствах могла быть выше даже по этому, скажем не совсем благоприятному для свеклы году.

Десять лет назад валовое производство свеклы в районе было на уровне 41 тыс. т и за эти годы возросло в 6 раз.

Урожайность сахарной свеклы на круг по прошлому году составила 457 ц/га с прибавкой в 60 ц/га.

Труженики мясной отрасли района входят в пятерку лидеров по республике. У нас самый высокий среднесдаточный вес одной реализованной головы скота (469кг.), высокий показатель приплода телят на 100 голов коров (84).

Работники молочной отрасли за год произвели в целом по району 29 тыс. 300тн молока с прибавкой к прошлогоднему уровню на 2600тонн. Продуктивность дойного стада возросла на 446 кг и составила во всех категориях хозяйств, включая фермеров, 7126 кг, более чем на треть выше, чем в среднем по республике. Средняя цена реализации молока в целом по району в физическом весе составила 21,50 руб., себестоимость 14,73 руб., рентабельность в целом по району 46,1%. В целом по району в общественном секторе содержится 10559 голов КРС, в том числе 4362 коровы. Динамично развиваются крестьянско – фермерские хозяйства и семейные фермы. В этом году фермеры вырастили более 5 тыс. т зерна, 23 тыс. т сахарной свеклы с урожайностью 656 ц/га. Произведено более 1,4 тыс. т молока. Господдержку на развитие получили 3 начинающих фермера и построена новая семейная животноводческая ферма на 50 голов в с. Кемля КФХ Малькин В.В. А всего с начала реализации программ получили гранты 18 КФХ на развитие и 6 КФХ на строительство семейных ферм.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 2014 году составляла 18316,1 рублей. В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 8,7 % и составила 19854,4 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2015 году возросла на 5,4% и составила 13061 рублей. К 2018 году предусмотрен рост на 10,3% или в суммовом выражении она составит – 14410,7 рублей.

Значение целевого показателя соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия должно равняться 100%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла на 9,9% и составила 19497,8 рублей против 17741,9 рублей по 2014 году. В 2016 году вырастет на 0,8% и к 2018 году сложится на уровне 21056,4 рубля.

Рост средней номинальной начисленной заработной платы учителей в 2015 году планируется достичь 101,4% к уровню 2014г, в 2017г. –109,5% к уровню 20145года, а в 2018году –121,4% или 28218 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2014 году составляла 11751,5 рублей, в 2015 году выросла в 1,2 раза, и составила 14260,4 рубля. А в 2016году она составит 22158,2 рублей с ростом к 2015 году в 1,55 раза.

Доля детей в возрасте 1 –6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2014 году составляла 48,1%, в 2015 году 48,04%, в результате увеличения численности групп кратковременного пребывания в школах.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2014 году – 19,8 %. В 20145 году доля снизилась на 3,65% и составила 16,15%.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 году – 12,5%. В число аварийных садов включен детский сад в пос. Смольный.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 2015 году составила 99%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, исходя из пункта12, составляет: 2013 год – 1,7%, 2014 год – 0%, 2015 год – 1%, 2016 год – 1%, 2017год –1%, 2018год –1%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составляла 73,3%.

В 2015 годуиз 16 школ современным требованиям обучения соответствовали 13 школ или 84%.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 0,6%.

В 2015 году возросли расходы на выплату заработной платы на сумму 7177,8 тыс. руб. или на 6,8% от планового назначения, в связи с ростом зарплаты по Республике Мордовия.

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2015году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 2,4%.

Администрацией района принимались меры по обеспечению оперативности и качества предоставления услуг населению. На сегодня в МФЦ организовано и работают 5 окон для обслуживания заявителей. Для удобства населения созданы еще 6 территориально обособленных структурных подразделений в Б.-Сыресевском, Ладском, Ичалковском, Рождественском, Оброченском, Смольненском сельских поселениях.

Общее количество предоставляемых в многофункциональном центре услуг – 117 (в т. ч. 30 - федеральных, 20 - внебюджетных фондов, 31 – гос. власти РМ, 36 – муниципальных).

За 2015 год в МБУ "МФЦ Ичалковского муниципального района" было оказано их более 18,5 тыс., больше прошлогоднего в 7,3 раза.

Наиболее востребованы в 2015 году были следующие услуги:

- «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - 34 % от общего их количества.

- «Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» - 20 % .

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 97%, клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2015 сложилась на уровне 37 % и выросла по сравнению с 2013 годом на 3,9 %.

После ввода в эксплуатацию бассейна, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 1 %.

В 2016 – 2018г.г. планируется строительство стадиона с искусственным покрытием, что позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 38,5% и до 40% по 2018 году.

По итогам 2015 года спортсменами ДЮСШ были завоеваны: одна награда на Первенстве России по греко – римской борьбе среди юниоров, 6 наград на Первенствах Приволжского Федерального округа, заработано множество индивидуальных медалей Первенств Мордовии и Республиканских соревнований.

По-прежнему, отличаются баскетболисты спортивной школы, становясь победителями и призерами на Первенствах РМ и Республиканских соревнованиях. По итогам сезона 2015 года 6 спортсменов стали призерами Первенства РМ по биатлону, многие спортсмены становились победителями и призерами Республиканских соревнований, этапов Кубка РМ.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2013 году составляла 2,9га, в 2014 году 5,57га, в 2015 году 2,98га из 5,6 га по прогнозному назначению.

В 2015 году выделено всего 5,64га, в том числе для строительства жилья 4,9га. Планировалось выделить 11 га. В 2014 году выделялись участки для строительства жилья для переселения из аварийного жилья. По состоянию на 1.01.2015 г имелось 20 свободных участков.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2013 году составляла 2,9га, в 2014 году 5,57га, в 2015 году 2,98га из 5,6 га по прогнозному назначению.

В 2015 году выделено всего 5,64га, в том числе для строительства жилья 4,9га. Планировалось выделить 11 га. В 2014 году выделялись участки для строительства жилья для переселения из аварийного жилья. По состоянию на 1.01.2015 г имелось 20 свободных участков.

Свои основные задачи в решении вопросов местного значения как муниципального района в целом, так и расположенных на его территории сельских поселений, органы местного самоуправления района видят в создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего решению поставленных задач по дальнейшему формированию эффективной экономики и развитой социальной сферы района, что в конечном итоге обеспечивает достижение главной цели в нашей работе – повышение качества жизни населения.

Для работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района характерны информационная открытость и доступность руководителей для жителей района. Руководители органов местного самоуправления района регулярно проводят приемы граждан, в том числе выездные в селах района и на предприятиях.

Ежегодно глава администрации Ичалковского муниципального района отчитывается перед депутатами районного Совета народных депутатов о социально-экономическом положении района по итогам прошедшего года и задачах на последующий год. Отчет широко освещается в местных средствах массовой информации, а также в сети Интернет.

В программе на 2015 год предусмотрено финансирование 3 мероприятий из них выполнено 2. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 111,9%, что говорит о высокой эффективности программы.

**17. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование программы** | **степень реализации основных мероприятий программы, %** | **эффективность использования финансовых средств, %** | **степень достижения целевых значений, %** | **общий уровень эффективности реализации, %** | **Результат оценки**  **(заключение об эффективности)** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 100 | 100 | 97,1 | 97,1 | Эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» | 100 | 92,9 | 127,4 | 137,1 | Высокоэффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.» | 100 | 100 | 140 | 85,14 | Эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 5. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы | 100 | 94,9 | 33,3 | 35,1 | Неэффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 100 | 99,2 | 100 | 100,8 | Эффективная |
| 7. | Муниципальная программа«Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 97,1 | 91,6 | 94,4 | Эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы» | 100 | 95,7 | 100 | 104,5 | Высокоэффективная |
| 9. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011- 2015гг.» | 100 | 66,3 | 100 | 150,8 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» | 100 | 70 | 97,9 | 139,9 | Высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 100 | 100 | 125,6 | 125,6 | Неэффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 74,2 | 100 | 120,6 | 89,5 | Эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 100 | - | - | - | Невозможно рассчитать, т.к. отсутствуют индикаторы и финансирование |
| 15. | Муниципальная программа комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. | 66,7 | 60,8 | 111,9 | 122,7 | Высокоэффективная |

**Выводы и предложения:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год:

1. Из 15 муниципальных программ 5 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (33 %).
2. 7 программ имеют эффективный уровень реализации программы (47 %).
3. 2 программы имеют неэффективный уровень реализации программы (13 %).
4. По 1 программе уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования и индикаторов.(7 %)

**Заключение**

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ичалковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии с Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 марта 2016 года № 230 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района».