**Утвержден**

 постановлением администрации

Ичалковского муниципального района

 от “10” мая 2017г. № 260

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Сводный ГОДОВОЙ доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Ичалковского муниципального района**

**Республики Мордовия**

**за 2016 год**

с. Кемля, 2017 год

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Общие сведения о муниципальных программах Ичалковского муниципального района | 4 |
| 2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 6 |
| 3. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» | 8 |
| 4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | 11 |
| 5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» | 13 |
| 6. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы | 16 |
| 7. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 17 |
| 8. О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 19 |
| 9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»  | 21 |
| 10. О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" | 23 |
| 11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016- 2019гг.» | 24 |
| 12. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы" | 26 |
| 13. О ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 29 |
| 14. О ходе реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 30 |
| 15. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 34 |
| 16.О ходе реализации муниципальной программы комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. | 36 |
| 17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 41 |
| 18. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 44 |
| 19. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 47 |
| 20. О ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы» | 49 |
| 21. О ходе реализации муниципальной программы«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 50 |
| 22.Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2016 году | 52 |
| 23.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год | 55 |

1. **Общие сведения**

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ичалковского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ичалковского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 марта 2016 года № 230, на основании данных Финансового управления администрации Ичалковского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В соответствии с Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 22 декабря 2015 года № 858 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ичалковского муниципального района, планируемых к реализации в 2016 году» на территории Ичалковского муниципального района в 2016 году действовало 20 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
| 2. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» |
| 3. | «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе на 2016-2019 годы» |
| 4. | «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» |
| 5. |  «Жилище» на 2015-2019 годы |
| 6. | «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы |
| 7. | «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 8. | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»  |
| 9. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы» |
| 10. | «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016- 2019гг.» |
| 11. | «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» |
| 12. | «Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» |
| 14. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» |
| 15. | «Комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг.» |
| 16. | «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» |
| 17. | «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» |
| 18. | «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» |
| 19. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы» |
| 20. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» |

Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ичалковского муниципального района.

2.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы.

Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет. План мероприятий на 2016 год реализован в полной степени.

Основными задачами муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства являются:

- формирование в пределах полномочий органов местного самоуправления благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства;

-развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность получения предпринимателями консультаций и деловых услуг;

- повышение престижа предпринимательства;

- развитие социального партнерства, защита трудовых прав работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

1. Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства
2. Создание инвестиционных площадок для строительства на них средними и малыми предприятиями (в том числе и микропредприятиями) социально-значимых объектов.
3. Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Ичалковского муниципального района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет Ичалковского муниципального района.

На территории муниципального образования действуют 345 субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей и КФХ – 272), что говорит о снижении количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 11 единиц к предыдущему году.

Число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения составило 185 единиц. В 2015 году этот показатель составлял 189 ед.

На 2017 год и последующие годы, число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения будет повышаться до 195 ед., 203 ед., 211 ед. соответственно.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,2% и составила 36,9 %. На плановый период 2016 – 2018г.г. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников будет расти и к 2018 году составит 37,2%.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте по району за 2016 год составила 71 %.

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами, принимают участие в выставках и ярмарках.

АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» совместно с администрацией Ичалковского муниципального района в 2016 году провели несколько семинаров и тренингов с предпринимателями района по темам: «Меры, направленные на поддержку предпринимателей в Республике Мордовия», «Современные инструменты управления бизнесом-формула успеха», «Как законно снизить налоги и защитить бизнес».

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, незанятым и безработным гражданам предоставляется информация и консультация по получению единовременной финансовой помощи в ГКУ «Центр занятости населения».

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач органов местного самоуправления.

 Администрацией проводились мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы, использование творческих способностей, умений и навыков, различные конкурсы, в которых активно участвовали начинающие предприниматели. Ежегодно администрацией Ичалковского муниципального района проводится организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику "День предпринимателя», 2016 год не стал исключением. В муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация Ичалковского муниципального района, коммерческие банки, налоговые органы.

Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей, который является консультативным органом, призванным способствовать реализации государственной политики в области становления и укрепления предпринимательского сектора экономики района.

По оценке выполнения плана по реализации Программы проводится сравнение: фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными; фактически полученных результатов с ожидаемыми. Из 24 мероприятий программы исполнено 24. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 90,2%.

В целом уровень эффективности реализации программы свидетельствует о эффективности программы.

**3. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ичалковского муниципального района** «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы»

Объем финансирования составил 19664,2 тыс. рублей или 95,5 % к плану (план-20600,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 15296,3 тыс. рублей или 95,2% к плану;

местного бюджета 4367,9 тыс. рублей или 96,3% к плану;

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы»**,** утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 01 декабря 2014 года №789.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Ичалковского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2016 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета –90,2% при запланированном 60 % уровне.

В 2016 году произведены расходы на общую сумму 396 800 тыс. рублей, что составляет 93,4 % от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 6,6 % при запланированном отклонении в 6 %.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в расчете на одного жителя муниципального образования, за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизились на 32,4 руб. Снижение произошло в связи с тем, что в феврале 2016 года водители переведены в образованное казенное учреждение.

Прогноз собственных доходов за 2016 год Ичалковским муниципальным районом выполнен на 101,4% **(**прогноз 80469,3 тыс. руб., факт 81634,2 тыс. руб.). Дополнительно поступило 1164,9 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду 2015 г. составил 104,1% . Это связано с увеличением поступления собственных доходов в виде продаже невостребованных земельных долей в собственность сельскохозяйственных предприятий.

На 2017 – 2019г.г. планируется увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, изыскивая дополнительные источники доходов.

Доходная часть консолидированного бюджета составила 434,3 млн. рублей, в том числе собственные доходы 81,5 млн. рублей или 18,8 % в общем объеме.

Доля межбюджетных трансфертов составила 73,2% или 317,8 млн. рублей. Привлечены бюджетные кредиты на строительство детского сада в размере 35,0 млн. рублей (на 01.01.2017 г муниципальный долг составил 73,1 млн. рублей).

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Ичалковского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Ичалковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2017 года не имеется.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Ичалковского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Ичалковского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2016 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района;

3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Ичалковского муниципального района;

4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.

Исходя, из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 118,1%.

4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе на 2016-2019 годы»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 360,8 тыс. рублей или 97,1 % к плану.

Муниципальная программа«Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе на 2016-2019 годы» была утверждена постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 08 февраля 2016 года №95.

Развитие и использование ИКТ в Ичалковском муниципальном районе*,* учитывая комплексный характер процессов информатизации, нуждается в системном анализе, предусматривающем как оценку состояния условий (факторов) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в Ичалковском муниципальном районе (экономическая среда, человеческий капитал, регулирование сферы ИКТ), так и характеристику основных направлений развития информатизации (использование ИКТ в муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, и других отраслях экономики).

Использование новых информационных технологий позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия за счет обработки информации в режиме реального времени и независимости от человеческого фактора при обработке, хранении и передаче информации.

Кроме того, социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.

Реализация Программы обеспечивает гарантированный уровень информационной открытости органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Ичалковского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации.

За 2016 год выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Ичалковского муниципального;
2. Развитие локальной вычислительной сети в Администрации Ичалковского муниципального района (оснащение сервером, рабочими станциями, оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);
3. Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства;
4. Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района.

Реализация данных мероприятий позволило: участвовать в совещаниях проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, подключить рабочие места муниципальных служащих администрации муниципального района к сети Интернет, пользоваться правовой системой Гарант, сократить время для оказания некоторых муниципальных услуг, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан которые интересуются жизнью района.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 117,7%.

Вывод: по итогам 2016 года программа - Высокоэффективна.

**5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы»**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 50,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы»**,** утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 24 декабря 2012 № 884 и заложила основы системного межведомственного подхода к профилактике правонарушений в районе, способствовала формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Основная цель программы - обеспечение безопасности граждан на территории Ичалковского муниципального района.

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений в районе возлагается на Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений Ичалковского муниципального района. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Ичалковского муниципального района является совещательным коллегиальным органом и создана в целях осуществления координации работы, укрепления взаимодействия органов входящих в многоуровневую систему профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, создания системы социальной профилактики правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, где были рассмотрены вопросы согласно плана работа, утвержденного в начале года, а также обсудили Протоколы заседаний Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Республики Мордовия.

Совместно с ММО МВД РФ «Ичалковский, КДН и ЗП и органами системы профилактики были проведены следующие оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Стоп! Спайс!», «Алкоголь-подросток», комплексная межведомственная операция «Подросток 2016»; операции «Шанс», «Всеобуч», месячник «Неблагополучная семья» в ходе которого, совместно с органами системы профилактики проходили рейды по семьям группы СОП и не только, в результате которых велись профилактические беседы с родителями, несовершеннолетними. ГКУ «Социальная защита по Ичалковскому району» оказана материальная помощь 42 семьям, находящимся в социально –опасном положении на сумму 122400 рублей.

В рамках республиканской акции «Без наркотиков» в образовательных учреждениях района проходил муниципальный 3-ий этап фотоконкурса. Работы участников, занявшие 1,2,3. места отправлены на 4-ый этап фотоконкурса. Целью данного мероприятия является развитие у детей, подростков и молодежи отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических средств, психоактивных веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.

На базе Центра молодежного досуга регулярно проходят мероприятия в виде заседаний круглого стола «Молодежь против наркотиков!» Среди выпускников школ района проводилось анкетирование, психологическое адаптирование к выбору рабочих профессий и другие мероприятия. Совместно с образовательными учреждениями района было организовано профориентационное мероприятие «Город мастеров» на базе аграрного колледжа, ФОКа и Ичалковского педагогического колледжа. Победителям и участникам конкурсов были вручены почетные грамоты Главы администрации района и дипломы участников. За данный период 2016г. Центром занятости при активной помощи в предоставлении рабочих мест для трудоустройства подростков администрациями сельских поселений Ичалковского района 72 учащихся в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет были устроены на временные работы. Велась активная работа по предоставлению рабочих мест для трудоустройства подростков в каникулярное время в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы. Подобные мероприятия положительно влияют на подростков, отвлекают их от пагубных привычек, заставляют задуматься о будущем.

В целях организации досуга и занятости, несовершеннолетних в районе работали 14 лагерей (пришкольные, палаточные, лагерь для трудных подростков и т.п.). Также на базе Кемлянского аграрного колледжа работает волонтерское движение «Вместе» (работа с детьми с ограниченными возможностями и инвалидами), поисковый отряд «Подвиг», в которые вовлечены несовершеннолетние группы СОП (выезды на вахты памяти, работа с ветеранами, благоустройство памятников и захоронений). Совместно с органами системы профилактики в лагерях как пришкольных, так и оздоровительных («Вастома», «Орленок», «Алатырь») проходили беседы, диспуты, тематические часы, направленные на предупреждение антисоциального поведения несовершеннолетних, уважительного отношения к закону, здоровому образу жизни.

Совместно с сотрудниками больницы проводились рейды по неблагополучным семьям, многодетным семьям, имеющим малолетних детей с целью профилактики здорового образа жизни, выявления и предотвращения каких-либо негативных ситуаций.

 За данный период учреждениями культуры Ичалковского муниципального района совместно с Молодежным центром велась и ведется работа по антинаркотическому направлению. Большую роль в профилактике наркомании имеет привлечение подростков и молодежи к творческой деятельности, культурно - массовым мероприятиям. В сентябре 2016г. совместно с органами опеки, молодежной политикой в ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» прошли беседы со студентами 1,2 курсов на тему «Алкоголь. Курение. Наркотические вещества», направленные на предупреждение и противодействие употребления данных веществ. Проведено анкетирование на предмет употребления наркотических веществ – употребляющих наркотические вещества не выявлено.

В ходе проведения всех мероприятий учреждениями культуры были охвачены все возрастные группы детей, использованы различные формы проведения мероприятий: беседа, игра-викторина, просмотр мультфильма и видеороликов, разработаны памятки для родителей. Таким образом, в учреждениях культуры проводится целенаправленная партнерская работа по профилактике наркомании с Центральной районной больницей, с храмом, с отделом социальной защиты населения, в которой задействованы работники учреждений культуры и Молодежного центра.

 С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и родителей, находящихся в социально – опасном положении совместными посещениями глав сельских поселений, образовательных учреждений, должностных лиц КДН и ЗП охвачены 100% состоящих на учете лиц, вышеуказанной категории.

В Ичалковском районе ежедневно работают спортивные секции и кружки, открыт бассейн с тренажерным залом, что позволяет занять несовершеннолетних, студентов и другие категории населения в свободное летнее время. На примере выдающихся спортивных достижений пропагандируется здоровый образ жизни. Повышается уровень культуры и оздоровительной работы. Проведение комиссией совместно с органами профилактики данных мероприятий нацелено на достижение только одного результата – снизить интерес ребенка к наркотикам, сформировать негативное отношение к ним, предупредить об опасности и последствиях воздействия наркотических и психоактивных веществ.

Членами Общественного объединения правоохранительной направленности (ООПН) Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в 2016 году совместно с ММО МВД России «Ичалковский» было: выявлено 10 административных правонарушения; проведено 28 профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактическом учете; осуществлено 4 совместных приемов граждан; проведено 16 профилактических мероприятий, в т.ч. по поддержанию общественного порядка при проведении массовых мероприятий на улицах и в других общественных местах.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой, повышен уровень информированности населения района, в том числе несовершеннолетних граждан, о пагубных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ. Образовательные учреждения, входящие в систему профилактики, обеспечены методическими пособиями наглядной агитации (буклеты, стенды), укреплена их материально-техническая база.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 73,3%.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный уровень эффективности.

6. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы

Объем финансирования составил 18856,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану (план-18856,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 2512,3 тыс. рублей или 100% к плану;

республиканского бюджета 8064,5 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 127,4 тыс. рублей или 95,3% к плану;

внебюджетные источники 8152,2 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 января 2015 года № 64.

Основная цель программы государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:

федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

средства районного бюджета Ичалковского муниципального района;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома.

В 2016 году вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья семи молодым семьям. Семьи, являющиеся участниками программы, не получившие помощь в 2016 году, включены в список претендентов на получение социальных выплат на 2017 год.

 Так же шесть благоустроенных квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

Оценка инвестиционных вложений населения свидетельствует о том, что в настоящее время рынок жилья не может получить должного развития только за счет мобилизации средств граждан. Это связано с малой платежеспособностью людей, в первую очередь, молодых. Лишь при условии, что государство выступит гарантом в сфере решения проблем жилья, население сможет стать полноценным субъектом этого рынка. Программа наряду с ориентацией на потребности молодой семьи, как социально незащищенной группы населения, делает новый акцент на решение жилищных проблем значительной части работающей молодежи, располагающей определенным стабильным доходом и желающей улучшить свои жилищные условия.

Показатели программы не достигли запланированного уровня. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 14,6%.

Уровень эффективности реализации программы свидетельствует о неэффективности программы.

7. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

на 2015-2019 годы

Объем финансирования составил 15,0 тыс. рублей или 29,9 % к плану (план-50,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств местного бюджета 15,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 14 апреля 2015 года № 273.

Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ичалковского муниципального района.

Программа предусматривает комплексные мероприятия по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

В Ичалковском районе работают 4 первичных организации инвалидов, охватившие 5 населенных пунктов.

В течение 2016 года Ичалковской районной организацией проводились заседания президиума, на которых рассматривались вопросы об участии инвалидов в общественной жизни района, о проведении декадника инвалидов, об организации новогодних подарков для детей-инвалидов и поздравлении Деда Мороза и Снегурочки в Новогодние и Рождественские праздники, о доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп инвалидов, об участии инвалидов в благотворительной программе, предусматривающей обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями.

В результате инвалиды принимали участие в фестивалях, в кружках, спортивных мероприятиях, на встречах « круглых столах», на занятиях компьютерной грамотности. Возле всех значимых организаций возведены пандусы для инвалидов-колясочников.

В истекшем году Администрацией Ичалковского муниципального района проводился декадник инвалидов. С целью привлечения инвалидов в общество организовывались встречи с инвалидами на дому. Усиленно велась работа по налаживанию связей общества с другими общественными организациями, частными предпринимателями, предприятиями и организациями различных форм собственности для оказания помощи инвалидам. Проводилась работа по привлечению инвалидов к культурной и спортивной жизни. В результате чего инвалиды стали посещать культурно-массовые мероприятия. Ичалковское районное общество инвалидов тесно сотрудничает с коллективом районной газеты «Земля и люди». Вместе присутствуют на встречах с населением, проводят подворные обходы, предоставляют материалы по проделанной работе. За счёт программы «Доступная среда» произведена замена входной двери в ДШИ, установлен пандус в Центре молодёжного досуга.

В Ичалковском районе функционирует Дом-интернат общего типа, в котором проживает 50 человек. В стационарном учреждении созданы необходимые условия для быта: одно - двухместные благоустроенные комнаты для проживания, оборудованные необходимой мебелью, инвентарем. Ежегодно укрепляется и расширяется лечебная база. Для оказания медицинской помощи в учреждении оборудованы кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, сенсорные комнаты и кабинеты психологической разгрузки, стоматологические кабинеты, лаборатории. Для проведения медикаментозного лечения имеются процедурные кабинеты.

Приобретается необходимое медицинское, технологическое оборудование, автотранспорт, средства реабилитации коллективного пользования (подъемники, передвижные умывальники, кресла-стулья с санитарным оснащением, кресла-каталки, медицинские кровати, против пролежневые матрацы для лежачих больных).

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %.

Уровень эффективности реализации программы свидетельствует о ее эффективности.

8. О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Объем финансирования составил 37733,8 тыс. рублей или 99,5 % к плану (план-37928,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 17691,8 тыс. рублей или 100% к плану;

республиканского бюджета 7767,5 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 2043,0 тыс. рублей или 91,3% к плану;

внебюджетные источники 10231,5 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 26 сентября 2013 года № 103.

 Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Ичалковского муниципального района;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Ичалковского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий Ичалковского муниципального района.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Ичалковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Ичалковского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

За 2016год по программе были выполнены основные мероприятия:

В с. Ичалки завершена вторая очередь строительства водопровода протяженностью 880 м (по ул. Первомайская), в п. Смольный 1 этап строительства водопровода протяженностью 4,6 км по улицам Лесная, Сосновая, Заводская, пер. Школьный. Проложено более километра газовых сетей (в с. Кемля по ул. Терешковой).

В с. Кергуды построен прекрасный ФАП общей площадью 75 кв.м.

В ноябре месяце началось строительство еще одного ФАПа в с.Лада. Это уже шестой по счёту ФАП, построенный по линии Министерства сельского хозяйства из 55, построенных в республике за все эти годы.

Так же в 2016 году были улучшены жилищные условия 18 семей. Построен коллектор очистных сооружений по ул. Тимирязева в с.Кемля.

Достижение значений показателей зависит от объемов финансирования мероприятий программы из федерального и республиканского бюджетов.

По итогам 2016 года достигнуты индикаторы:

Численность сельского населения в 2016 году составила 18,6 тыс. человек (96,4 % к плану); численность сельского населения в трудоспособном возрасте 10,8 тыс. чел (95,6 % к плану), коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составил 0,90 (118,9 % к плану); коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составил 1,9 (107,2 % к плану); количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего за 2016 год 78 семей (38,4 % к плану), в том числе молодых семей и молодых специалистов – 41 семей (28,5 % к плану); ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях составил 1,6 тыс. м2 (100 % от плана), в том числе для молодых семей и молодых специалистов 1,1 тыс. м2 (100 % к плану); количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего за 2016 год 18 семей (100 %), в том числе молодых семей молодых специалистов 13 (100 % к плану); численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях 1590 человек (99,3 % к плану), численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии в 2016 году равна нулю (100 % к плану); все 1590 учащихся учатся в первую смену (99,3 % к плану); наличие ФАПов в сельских поселениях – 25 шт., введен в действие один ФАП; количество созданных рабочих мест 7 (100 % к плану).

Данная муниципальная программа для сельских территорий становится основной программой по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, дорог, проведения газовых и водопроводных коммуникаций по селам района, а также использования инициативы местных жителей по благоустройству, строительству детских площадок, спортивных плоскостных сооружений. Продолжится работа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов по сельским поселениям района. Очень интересным и перспективным направлением данной программы является создание комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку по сельским поселениям, когда на одной площадке застраивается жилье для специалистов села, подводятся инженерная коммуникация (электричество, водопровод, газ, дорога и т.д.), строятся детские и спортивные площадки.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2016 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 92,5%,что свидетельствует об эффективности программы.

9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

Объем финансирования составил 26852,2 тыс. рублей или 62,3 % к плану (план-43122,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 15325,0 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 11527,2 тыс. рублей или 83,7% к плану.

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 31 марта 2015 года № 237.

Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 59,3%.

По состоянию на 01.01.2017 г. протяженность дорог общего пользования местного значения по сельским поселениям составляет 246,9км, районного значения 98,8км, всего 345,7км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения не оформлены в муниципальную собственность. Сельским поселениям необходимы средства на проведение инвентаризации муниципальных дорог.

Особо остро стоит проблема внутри поселковых дорог, качественное состояние которых не отвечает установленным требованиям. В разрезе сельских поселений самый высокий показатель в Гуляевском сельском поселении – 100%, Смольненском сельском поселении – 100%, Парадеевском сельском поселении – 97,2%, Резоватовском сельском поселении – 92,9%, Тархановском сельском поселении – 89,7%, Берегово-Сыресевском сельском поселении – 89,3%. Самые низкие показатели в Кемлянском сельском поселении – 19,9%, Ичалковском сельском поселении – 38,6%.

Содержание, капитальный ремонт и, тем более, строительство автомобильных дорог с твердым покрытием как республиканского, так и местного значения одна из болевых точек жизнедеятельности многих поселений. Отсутствует подъезд к с. Селищи Б – Сыресевского сельского поселения – 2,8 км, с. Сыропятовка, плохой подъезд к сельскому кладбищу в с. Лобаски, пос. Октябрьский и др.. Дорога с. Резоватово проходит только через село, нет подъезда к магазину и к церкви - 1,5км. Уличная дорожная сеть в населенных пунктах требует полной реконструкции(с. Ичалки – 6км, с. Кемля – 3км, с.Баево – 5км и др.) Из-за отсутствия финансовых средств в бюджетах поселений, нет возможности содержать дороги между населенными пунктами, в Берегово – Сыресевском поселении до сел Селищи, Папулево; в Лобаскинском поселении до сел Бугры, Володино, Протасово, Ханинеевка.

В 2016 году построены 2,6 км дорог в с. Ичалки по улицам Красная звезда и Революционная и подъездная дорога к новому детскому саду «Радуга» в с. Кемля. Начато строительство автомобильной дороги от села Б –Сыреси до с. Селищи – 2,8км. В с. Кемля капитально отремонтирована дорога по улице Октябрьская протяженностью 1,6 км, дороги по улицам Юбилейная, Комарова, переулок 1-ый Ленинский общей протяжённостью 1,3 км.

В 2017 году и на плановый период до 2019 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится на 3,2%.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- протяженность участков автодорог, прошедших капитальный ремонт и ремонт;

- протяженность участков автодорог в отношении которых осуществлено строительство и реконструкция.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. По итогам 2016 года программа признана высокоэффективной.

10. О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 15,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 13 ноября 2015 года №765.

 Цели Программы:

- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Принятые органами и учреждениями системы профилактики меры позволили стабилизировать криминогенную ситуацию в подростковой среде. В результате принятых мер по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено чрезвычайных происшествий.

Вопросы правопорядка на территории Ичалковского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В этих целях были установлены камеры локальной системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривался на заседаниях районной антитеррористической комиссии. Главами сельских поселений было организованы и проведены сходы граждан в населенных пунктах, жилых массивах на которых была проведена разъяснительная работа по повышению бдительности, необходимости содействия правоохранительным органам в выявлении и пресечении террористических и экстремистских проявлений.

Проведен комплекс мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях по обучению детей правилам дорожного движения, с включением в учебные планы занятий по обучению школьников ПДД. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Программа признана эффективной.

11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе

 на 2011- 2015гг.»

Объем финансирования составил 182,6 тыс. рублей или 100 % к плану за счет средств местного бюджета.

Утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 11 августа 2010 года № 227. Программа разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами Ичалковского муниципального района.

Задачами Муниципальной программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение обязательных энергетических обследований по муниципальным учреждениям и предприятиям Ичалковского муниципального района, которые ввели в эксплуатацию или введут в эксплуатацию здания, строения, сооружения, приобретут новую технику, в том числе автомобили, в период действия Муниципальной программы, ведение энергетических паспортов муниципальных учреждений и предприятий Ичалковского муниципального района, прошедших обязательное энергетическое обследование;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

За счет рационального потребления энергетических ресурсов удалось выполнить плановые значения показателей целевых индикаторов.

По данной программе были выполнены следующие мероприятия:

Проведена большая работы по оформлению бесхозяйных газовых сетей. Завершено оформление 62 объектов, осуществлена передача в республиканскую собственность.

В 2016 году произошло снижение потребления электрической энергии в бюджетных учреждения в результате закрытия двух общеобразовательных школ за счет проведения мероприятий по энергосбережению (экономия энергоресурсов в целях сокращения бюджетных расходов). Снижение потребления электроэнергии бюджетными учреждениями на трехлетний период планируется также за счет оптимизации бюджетных учреждений и проведения мероприятий по энергосбережению. В 2017 году на закрытие МОБУ «Вечкусская ООШ».

В 2016 году построены котельные контейнерного типа с привлечением инвестора в МОБУ «Смольненская ООШ» и детского сада «Радуга» в с.Кемля, соответственно оплата производиться за тепло, а не за газ(на период окупаемости проекта) начиная с октября 2017г. В 2017 году и в последующие годы потребление тепловой энергии составит 3314,51 Гкал.

Увеличение площади бюджетных учреждений произошло в результате ввода детского сада в с. Кемля. Площадь детского сада 2667 кв. м.

Потребление холодной воды в бюджетных учреждениях в 2016 году уменьшилось за счет снижения расходов на хозяйственные нужды. На трехлетний период планируется увеличение потребления воды за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 115 мест с плавательным бассейном в с. Кемля.

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека снижается за счет уменьшения численности населения района и сокращения потребления природного газа в результате проведения мероприятий по энергосбережению и оптимизации учреждений образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2015 год 100%. Это объясняется тем, что в учреждениях проводятся мероприятия по рациональному потреблению энергетических ресурсов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

12. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 26,7 тыс. рублей или 62 % к плану (план 43,0тыс. рублей).

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы" утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 23 октября 2015года № 710.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 31 августа 2015года №305-УГ «О Программе Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2015-2018годы)».

 Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ичалковском муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

 В органах местного самоуправления существует омоложение муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ичалковском муниципального района.

В 2016 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

-анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

-совершенствование работы, направленной на при­оритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

-автоматизация кадровых процедур, повышение ка­чества и эффективности муниципальной службы;

-создание материально- технической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

-совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений;

 -формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности;

-мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления;

-разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих;

-совершенствование ме­ханизма формирования, подготовки и использова­ния кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ичалковском муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет).

Обеспечивается принцип открытости и доступности муниципальной службы. С этой целью, изданные нормативные правовые акты, размещаются на официальном сайте Ичалковского муниципального района, там же размещается информация о конкурсах и объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.

В целях создания условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления проводилась работа
по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, оценка деятельности муниципальных служащих в рамках осуществления мероприятий по предупреждению коррупции.

 За 2016 г. уведомлений в письменной форме от муниципальных служащих о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятии мер по его предотвращению или урегулированию, не поступало.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» выполнено 18 мероприятий из 18 запланированных, из них 17 мероприятий, не требующих финансирования. Целевой индикатор «Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) - 8 человек» - достигнут. Согласно проводимому опросу населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 69,1% при планируемом значении 45%. Степень достижения целевого значения составил 153,6%.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 77 %.

Вывод: программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

13. О ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы"

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 430,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 11 февраля 2015года № 92.

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально-приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров к 2017 году по сравнению с 2014 годом, снижение ущерба от пожаров.

Задачи Программы:

развитие инфраструктуры объектов пожарной охраны, в том числе проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и внедрение новых технологий в области подготовки населения;

совершенствование систем связи и оповещения населения о пожарах;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения к действиям в случае пожара;

обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, культуры и спорта.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2016 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) не соответствуют плановым.При ожидаемом значении показателя количествазарегистрированныхпожаров в 32 ед. в 2016 году количество пожаров составило 35. При ожидаемом значении показателя по снижению количества погибших людей фактически произошел рост на 2 человека. Также произошел увеличение экономического ущерба в 2,2 раза. Положительным моментом является снижение количества населения получившего травмы.

Причины такого положения дел:

- повышенная пожароопасность в летние месяцы, в связи с чем высыхание травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности;

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем;

 -  неисправность электропроводки;

 -  нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем;

 -  отсутствие заботы о природе и экологии.

В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Ичалковского муниципального района был введен особый противопожарный режим.

Бюджетам поселений Ичалковского муниципального района представлены субсидии на проведение мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а именно на:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района от пожаров;

- совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в области пожарной безопасности, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, кадровое и материально – техническое укрепление муниципальной противопожарной службы;

- формирование общественного мнения по проблемам пожарной безопасности;

- улучшения материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности муниципальных организаций образования Ичалковского муниципального района.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 96,9%, что является отрицательным моментом.

14. О ходе реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия»

Объем финансирования составил 4039,5 тыс. рублей или 80,3 % к плану (план-5027,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

 республиканского бюджета 4028,1 тыс. рублей или 80,3% к плану;

местного бюджета 11,3 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 94.

Приоритетами Муниципальной программы являются: в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство, овощеводство.

Муниципальная программа включает в себя 9 подпрограмм, в том числе: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»; «Развитие мясного скотоводства»; «Содействие развитию малым формам хозяйствования»; «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; «Развитие овощеводства открытого грунта»; «Развитие молочного скотоводства»; «Развитие племенного дела»; «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении ее основных показателей (10 индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм (31 индикатор).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в том числе производства продукции растениеводства; производства продукции животноводства; индекс производства пищевых продуктов; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве; индекс производительности труда к предыдущему году; количество высокопроизводительных рабочих мест; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 2813,3 млн. рублей, индекс производства – 108,7% к уровню 2015 г., в том числе в растениеводстве – 108,8%, животноводстве – 108,7%.

Агропромышленный комплекс района в 2016 году сохранил тенденцию последних лет по наращиванию производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

 ***О реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»*** Производство зерна (включая кукурузу на зерно). Производство зерна в 2016 году составило 75,1 тыс. тонн, прирост к уровню 2015 г. на 11,4%, или на 7,7 тыс. тонн. Целевой индикатор на 2016 г. – 94,4 тыс. тонн, выполнение составило 80 процентов. Мероприятие не выполнено в связи с тем, что на недобор урожая значительное влияние оказал недостаток осадков в мае 2016 года, который характеризовался неустойчивым, в целом повышенным температурным режимом. В результате при плановой урожайности 41,4 центнеров с гектара (в бункерном весе) получено 34,5 центнера.

Производство сахарной свеклы. Валовой сбор сахарной свеклы в 2016 году составил 275,1 тыс. тонн и превысил целевой индикатор Муниципальной программы (89 тыс. тонн) в 1,5 раза.

***О реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** В 2016 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 7,4 тыс. тонн, что на 13,2%, или на 0,9 тыс. тонн больше уровня 2015 г. В сельскохозяйственных организациях производство мяса на 18,4 % больше уровня 2015 года, а в хозяйствах населения уменьшилось на 10 %. В 2016 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено сыров и сырных продуктов 8,1 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2016 г. – 9,5 тыс. тонн), или выполнение показателя составило 85,1% , производство масла сливочного составило 2,2 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2016 г. – 1,6 тыс. тонн), выполнение показателя – 133,4%.

В 2016 году в подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» для улучшения и стабилизации эпизоотической ситуации на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по африканской чуме свиней включено мероприятие «переход граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства». Индикатором реализации является показатель -«количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства.» Для реализации программы предусмотрены субсидии бюджету Ичалковского муниципального района из бюджета Республики Мордовия в сумме 2766,5 тыс. рублей и средства для софинансирования из бюджета Ичалковского муниципального района в сумме 11,4 тыс. рублей. Средства освоены полностью. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства – 51 человек.

***О реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»***

На 1 января 2017 года в сельхозпредприятиях и КФХ поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота составило 374 головы, (предусмотрено на 2016 г. –685 голов), или выполнение составило 54,6 процента. Показатель не выполнен в связи с тем, что прекратилось финансирование данной подпрограммы из Федерального и республиканского бюджетов, ЗАО «Культура» сократили, а ООО «Дружба» ликвидировали поголовье мясного направления.

***О реализации подпрограммы «Содействие развитию малых форм хозяйствования»*** В 2016 г. 2 начинающих фермера создали собственные хозяйства. По программе ""Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"" была построена молочная ферма на 50 коров в с. Дубровское.

***О реализации подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта»*** Целевой показатель на 2016 год –16 тонн, фактически произведено 32,4 тонн овощей открытого грунта.

***О реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»***

С 2015 года подпрограмма выделена в отдельную, из подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Реализация подпрограммы направлена на увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, повышение уровня товарности молока в сельхозпредприятиях и КФХ. Подпрограмма предусматривает 3 целевых показателя:

 – производство молока в хозяйствах всех категорий. Производство молока за 2016 год составило 37,5 тыс. тонн, в том числе в общественном секторе – 32,1 тыс. тонн, рост – на 9,5% при продуктивности коров 7586 кг молока, рост к 2015 году 460 кг. Продуктивность коров и производство молока увеличились почти во всех хозяйствах, кроме СХПК 1 МАЯ и Аграрного колледжа. Наибольшее увеличение объемов производства молока обеспечено в ООО «Агропромсервис» -850 тонн, ООО «Агро-мир» -658 тонн, ООО «Троицкое» -442 тонн, ООО «Дружба» - 228 тонн. В личных подворьях граждан в связи со снижением поголовья коров, производство молока сократилось на 1288 тонн;

 – товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. При плановом показателе на 2016 год 90,5 процентов составила 93,7 процента;

 – количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах). В 2016 году введено 50 скотомест в животноводческих комплексах молочного направления.

***О реализации подпрограммы «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства»*** С 2015 года подпрограмма выделена в отдельную, из подпрограмм «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» и «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 3 целевых показателей. В 2016 году выполнены 3 показателя:

- сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 102,8;

- реализация племенного молодняка крс молочных пород на 100 голов маток составила 10;

- удельный вес племенных коров молочного направления составил 48,9% в общем поголовье молочных коров при плановом показателе 35.

 ***О реализации подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»*** В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27.02.2015 г. № 91-УГ в Республике Мордовия с 2015 года осуществляется финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Мордовия студентов и молодых специалистов, заключивших договора с сельхозтоваропроизводителями. Администрации были предоставлены субвенции в сумме 1766,1 тыс. рублей на выполнение передаваемых государственных полномочий. Предусмотрено 3 целевых показателя, в том числе: уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами; количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям; доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций. Все показатели в 2016 году выполнены. В рамках подпрограммы осуществлялась Муниципальная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". В 2016 году участниками подпрограммы стали 23 студентов и молодых специалистов.

Эффективность реализации Муниципальной Программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности программы. Степень реализации основных мероприятий составила 74,2 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 118,7%. Данная программа работает и является высокоэффективной.

15. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 45,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 14 апреля 2014 г. № 255.

 Целями муниципальной программы являются:

-сохранение и популяризация историко-культурного наследия района, привлечение к историческому наследию жителей района;

-сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям, обычаям народов, проживающих на территории Ичалковского муниципального района;
-формирование позитивного имиджа Ичалковского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района для вложения инвестиций и ведения бизнеса;

-упрочнение гражданской солидарности, терпимости, уважения к представителям других национальностей, религий, а также к их традициям и обычаям в условиях многонациональности и многоконфессиональности народа Российской Федерации, на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Республику Мордовия;

-сохранение единства и сплоченности населения Ичалковского муниципального района;

-обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, языка, расы, вероисповедания и других обстоятельств.

 В рамках реализации Программы в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

 Реализация органами местного самоуправления основных приоритетов в национальной политике;

Обеспечение прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов;

 Организация круглых столов, семинаров по взаимодействию органов местного самоуправления по вопросам адаптации и интеграции трудовых мигрантов, переселенцев из Украины;

Организация профилактических мероприятий среди учащихся и молодежи о толерантности, конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений, воспитания патриотизма и гражданственности;

Организация постоянного взаимодействия с религиозными объединениями и группами по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;

Организация профилактических мероприятий по выявлению незаконного привлечения трудовых мигрантов, проверка паспортного режима мигрантов.

 Совет при Главе совместно с руководителями предприятий, организаций занимается проблемами обеспечения жильем, питанием, организацией быта и досуга иностранных граждан (трудовых мигрантов).

 Совместно с территориальными и федеральными органами по вопросам обеспечения правопорядка разработаны мероприятия по профилактике этнических конфликтов в рамках привлечения трудовых мигрантов.

 Путем проведения профилактических мероприятий с учащимися создана система конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений.

 В рамках национальной программы «Духовно-нравственное развитие молодежи» проведены научно-практические конференции, семинары, с руководителями национальных меньшинств по социальному обустройству и соблюдению культурных традиций.

 Развиваются фольклорные коллективы, ремесло мордовских народов и других народов. Районная газета почти в каждом номере освещает историю и культуру народов Ичалковского муниципального района.

 Совместно с Отделом полиции проведены встречи с коллективами учебных заведений о возможных проявлениях экстремизма, обострения межнациональных отношений со стороны учащихся и молодежи, и оперативного реагирования на возникшие межнациональные конфликты.

 Проводятся проверки состояния паспортного режима и регистрационного учета.

 Проводятся мероприятия по жилым секторам в целях выявления незаконных мигрантов, выявлению преступных групп экстремистской направленности, сформированных на этнической основе, особенно среди несовершеннолетних.

По данной программе были выделены 45 тысяч рублей, которые направлены на подписку периодической литературы для Детской библиотеки и приобретение народных костюмов.

 Степень реализации основных мероприятий составила 100 %.

16.О ходе реализации муниципальной программы комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг.

Объем финансирования составил 357,2 тыс. рублей или 90,9 % к плану (план-392,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

 республиканского бюджета 81,6 тыс. рублей или 100 % к плану;

местного бюджета 275,6 тыс. рублей или 88,5 % к плану.

Муниципальная программа комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. утверждена Решением Сессии Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 07.04. 2014 г. №231.

Цель Муниципальной программы— повышение благосостояния жителей Ичалковского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Ичалковского муниципального района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета Ичалковского муниципального района и рациональное их расходование.

Задачи Муниципальной программы*:*

*—* обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

*—* содействие развитию агропромышленного комплекса;

— содействие развитию промышленного комплекса;

*—* содействие развитию инфраструктуры тепло-, водо и электроснабжения;

*—* развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

*—* модернизация связи и телекоммуникационных систем;

*—* формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

— ускоренное решение жилищной проблемы;

*—* повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

— стабилизация демографической ситуации;

— содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

*—* улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

*—* развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

*—* улучшение состояния окружающей среды;

*—* улучшение качества административного управления районом.

В целом Ичалковский муниципальный район характеризуется как аграрно-промышленный, к основным конкурентным преимуществам которого относятся развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами, концентрация земель сельскохозяйственного назначения в крупных сельскохозяйственных предприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

-создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг;

-.софинансирование работ по межеванию земельного участка под объектом "Строительство автомобильной дороги по ул. Октябрьская и ул. Кооперативная в с. Ичалки", под объектом "Строительство автомобильной дороги по ул. Красная Звезда и ул. Революционная в с. Ичалки, за счет средств районного бюджета";

-оплата договоров по поверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство газопроводных сетей низкого давления по ул. Терешковой в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь строительства)»

Практически все целевые индикаторы были достигнуты:

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по итогам 2016 года составил 19897 т. рублей, что составляет 110,6% к уровню 2015 года. На плановый период 2017г. планируется рост объема инвестиций в основной капитал, на 2018 год снижение. В планах приобретение сельскохозяйственной техники, реконструкция убойного цеха на ОАО «Мясокомбинат «Оброчинский», приобретение оборудования на ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», строительство молочного комплекса на 1000 голов дойного стада в ООО «Дружба» в с.Кергуды сметной стоимостью 750 млн. руб. и др.

Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями: ОАО «Мясокомбинат «Оброчинский», ООО «Кемлянский спиртовой завод», ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». В целом за год промышленными предприятиями произведено продукции на 3,5 млрд. руб., из которых 83% составляющая сыродельного комбината.

Район принимает меры по постановке земельных участков на кадастровый учет с целью увеличения базы для обложения земельным налогом. В 2016г.г. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составляет 79 %. Увеличение на 6799 га за счет оформления земельных долей физическими лицами.

Увеличение доли предусматривается в 2017 году и последующих годах за счет оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность и предоставление их в аренду на конкурсной основе.

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производства района. В настоящее время его представляют 13 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.

Среди предприятий 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 10 обществ с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество. Кроме того в районе ведут производственную деятельность крупные инвесторы – ЗАО «Мордовский Бекон», ООО МАПО «Восток». В 2016 году доля прибыльных сельхозпредприятий составила 100%. В 2017 – 2019гг. ожидается, получение прибыли всеми сельхозпредприятиями.

 В истекшем году весь комплекс весенне-посевных и уборочных работ был проведен организовано. Благодаря грамотному труду растениеводов второй раз за всю историю район перешагнул 80-ти тысячный рубеж по производству зерна. Валовой сбор зерновых с учетом посевов кукурузы составил 82,3 тыс. т, что на 12% больше, нежели годом ранее. Урожайность в бункерном весе 34,6 ц с гектара. Это выше, чем в Республике на 4,8 ц.

Зерна кукурузы собрано 10,4 тыс. тонн с урожайностью по району 97,5 цн., и это заметный успех в деле возделывания этой культуры, так как урожайность выше республиканского уровня почти на 20%.

Валовой сбор сахарной свеклы при урожайности 513 цн. с гектара составил 275,1 тыс.т. или более четверти от валового объёма по республике в целом. Такого объема в районе еще не было. Результат прошлого года 244,5 т.тн., а 10 лет тому назад было всего 54,5 т. тн , то есть объемы выросли в 4,5 раза.

Труженики мясной отрасли района входят в пятерку лидеров по республике. Производство скота в текущем году на 18% больше прошлогоднего. У нас самый высокий среднесдаточный вес одной реализованной головы скота - 476кг, высокий показатель приплода телят на 100 голов коров - 85 голов.

Валовое производство молока в сельхозпредприятиях за год составило 32 тыс. тн. с плюсом к прошлому году на 2,7 тыс. тн. или на 9%. По республике прибавка молока составила 4 тыс. тн., из которых 2,7 тыс. тн. наша. Продуктивность коров возросла на 460 кг. и составила во всех категориях хозяйств, включая фермеров - 7586 кг, на треть выше, чем по республике в целом. Это лучший результат по продуктивности среди всех районов республики. За нами идут октябрьцы - 7346 кг, затем дубенцы – 7067 кг, лямбирцы – 6762 кг. Стоит отметить, что 10 лет назад продуктивность дойного стада в районе была на уровне 3358 кг и возросла в 2,3 раза.

Почти 90% валового объема молока производится на современных комплексах и фермах и более 99,5 % идет на переработку высшим и первым сортом.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 3,9 % и составила 20624,4 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2016 году возросла на 4,% и составила 13680 рублей. К 2019 году предусмотрен рост на 9,3% или в суммовом выражении она составит – 14955,1 рублей.

 Значение целевого показателя соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия должно равняться 100%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 1,4% и составила 19779,9 рублей против 19497,8 рублей по 2015 году. На 2017 году предусмотрен рост на 0,4% , и к 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сложится на уровне 21977,6 рубля.

Рост средней номинальной начисленной заработной платы учителей в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 0,7% или 23407,5 рублей против 23249,1 рублей по 2015 году. На 2017 году рост не предусмотрен, а к 2019 году сложится на уровне 26874,2 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2015 году составляла 14260,4 рублей, в 2016 году снизилась на 1 % и составила 14112,6 рубля. А в 2017 году она составит 20580,6,2 рублей с ростом к 2016 году в 1,46 раза.

Доля детей в возрасте 1 –6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2015 году составляла 48,1%, в 2016 году 52,7%, в результате увеличения численности групп кратковременного пребывания в школах.

К 2019 году этот показатель должен составить 65 %. Увеличение показателя за счет строительства детского сада в с. Кемля на 115 мест.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2015 году – 16,15 %. В 2016 году доля снизилась на 3,65% и составила 12,5%. Количество воспитанников в дошкольных учреждениях 467. В электронной очереди стоят 169 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах обеспечены. Актуальной очереди нет, т. к. в сентябре 2016 года был пущен в эксплуатацию детский сад «Радуга», который рассчитан на 115 мест. Детки имеют возможность посещать интерактивную комнату, бассейн, спортивный и музыкальный залы.

По состоянию на 1.01.2017 года численность детей стоящих на учете –169 чел.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году – 0%.

Администрацией района принимались меры по обеспечению оперативности и качества предоставления услуг населению. На сегодня в МФЦ организовано и работают 5 окон для обслуживания заявителей. Для удобства населения созданы еще 6 территориально обособленных структурных подразделений в Б.-Сыресевском, Ладском, Ичалковском, Рождественском, Оброченском, Смольненском сельских поселениях.

 Общее количество предоставляемых в многофункциональном центре услуг – 120 (в т. ч. 24 - федеральных, 22 - внебюджетных фондов, 38 – гос. власти РМ, 36 – муниципальных).

 За 2016 год в МБУ "МФЦ Ичалковского муниципального района" было оказано их более 19,5 тыс., больше прошлогоднего на 5,4%.

 Наиболее востребованы в 2016 году были следующие услуги:

 - «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - 34 % от общего их количества.

 - «Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» - 20 % .

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 97%, клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 сложилась на уровне 38 % и выросла по сравнению с 2015 годом на 2,7 %.

После ввода в эксплуатацию бассейна, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 1 %.

Район принимает меры по постановке земельных участков на кадастровый учет с целью увеличения базы для обложения земельным налогом. В 2016г.г. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составляет 79 %. Увеличение на 6799 га за счет оформления земельных долей физическими лицами.

Увеличение доли предусматривается в 2017 году и последующих годах за счет оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность и предоставление их в аренду на конкурсной основе.

Свои основные задачи в решении вопросов местного значения как муниципального района в целом, так и расположенных на его территории сельских поселений, органы местного самоуправления района видят в создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего решению поставленных задач по дальнейшему формированию эффективной экономики и развитой социальной сферы района, что в конечном итоге обеспечивает достижение главной цели в нашей работе – повышение качества жизни населения.

Для работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района характерны информационная открытость и доступность руководителей для жителей района. Руководители органов местного самоуправления района регулярно проводят приемы граждан, в том числе выездные в селах района и на предприятиях.

Ежегодно глава администрации Ичалковского муниципального района отчитывается перед депутатами районного Совета народных депутатов о социально-экономическом положении района по итогам прошедшего года и задачах на последующий год. Отчет широко освещается в местных средствах массовой информации, а также в сети Интернет.

В программе на 2016 год предусмотрено финансирование 5 мероприятий из них выполнено 5. Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 107,1%, что говорит о высокой эффективности программы.

**17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе**

**Республики Мордовия на 2016-2020 годы»**

Объем финансирования составил 260589,5 тыс. рублей или 98,3 % к плану (план-265029,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 713,5 тыс. рублей или 100% к плану;

республиканского бюджета 183204,8 тыс. рублей или 97,4% к плану;

местного бюджета 76671,2 тыс. рублей или 100,7% к плану.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 20 января 2016 года № 36.

 Программа направлена на стимулирование процесса развития принципов доступности и качества предоставляемых населению образовательных услуг. Программные мероприятия ориентированы на широкий социальный слой населения района различного возраста.

Сеть образовательных организаций района представлена 27 учреждениями, среди них: 7 средних общеобразовательных учреждений, 8 основных, 1 начальная школа. 9 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования. 2016 году школьный порог переступили 1580 школьников, из них 147 первоклассников.

Количество воспитанников в дошкольных учреждениях - 467. В электронной очереди стоят 169 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах обеспечены. Актуальной очереди нет, так как в сентябре прошлого года был пущен в эксплуатацию детский сад «Радуга», который рассчитан на 115 мест. Детки имеют возможность посещать интерактивную комнату, бассейн, спортивный и музыкальный залы.

В Послании Главы отмечено, что новые условия надо создавать в первую очередь для реализации современных методик обучения и уже в детском саду надо шире использовать программы, развивающие у детей способности к творчеству и изобретательству. Сегодня во всех дошкольных учреждениях района работают квалифицированные специалисты, которые в своей практике используют разнообразные методики на основе эффективных образовательных технологий. Поэтому дошкольники, приходя в школу, полностью готовы работать по новым требованиям.

Проведенный мониторинг условий реализации федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования показал, что материально-техническое обеспечение учебного процесса в полном объеме соответствует требованиям по всем школам.

Школьные библиотеки полностью обеспечены учебниками и учебной литературой для всех учащихся по всем предметам, предусмотренным Государственным Учебным планом. Начата работа по приобретению и использованию в учебном процессе электронных учебников.

Отдельное внимание в Послании было уделено работе с талантливыми детьми. Здесь следует сказать, что ежегодно учащиеся района являются активными участниками предметных олимпиад. В результате 9 из них стали призерами республиканского тура олимпиады по русскому языку, праву, экологии, биологии, истории и физкультуре. За последние пять лет юные техники завоевали около 200 различных призовых мест на районных и республиканских соревнованиях. Без наших команд не обходится ни один конкурс технического творчества.

На муниципальном уровне стало традицией проводить соревнования по робототехнике. Это дает возможность ориентировать выпускников на технические специальности наших вузов и сузов.

Для достижения качественного и общедоступного образования в районе с 2005 года действует программа «Школьный автобус». На подвозе детей в школы задействовано 9 специализированных школьных автобусов. Ежедневно подвозится 131 ученик из 22 населенных пунктов в 8 базовых школ. Общая протяжённость маршрута 473 км. В связи с завершением срока эксплуатации (более 10 лет) в 2016 году было заменено два школьных автобуса: в МОБУ «Б-Сыресевская СОШ» - ПАЗ, МОБУ «Тархановская ООШ» - ГАЗ.

На 01.09.2016 года в общеобразовательных учреждениях района трудятся 273 педагогических работника, 82% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование.

Завершившийся год был успешным для районной образовательной системы по результатам конкурсов профессионального мастерства.

Федотова Оксана Сергеевна-учитель информатики МОБУ «Рождественская СОШ», участвуя в республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», стала победителем, а в ежегодном профессиональном конкурсе «Учитель года-2016» вошла в пятерку лучших учителей республики.

Существенным стимулом в развитии общего образования на территории района по прежнему является реализация приоритетного национального проекта «Образование»**,** в рамках которого действует премия Главы Ичалковского муниципального района. В 2015-2016 учебном году ее получили 6 педагогов и 1 школа.

Премии Главы Республики Мордовия удостоены 1 учитель (Некаева Е.М. – Ичалковская СОШ) и 1 школа ( Ичалковская СОШ).

Кемлянская школа, участвуя в V Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России», вошла в состав 100 лучших школ России. Школа получила Диплом победителя, а директор Шестакова Т.П. – почётный нагрудный знак «Директор года - 2016».

В районе создаются сетевые методические Интернет – сообщества учителей – предметников, которые, общаясь виртуально, разрабатывают электронные учебно – методические пособия, проводят открытые уроки, повышают квалификацию в индивидуальном режиме. Создается и муниципальная система дистанционного образования, которая развивается в двух направлениях: дистанционное повышение квалификации и дистанционное обучение школьников. Обучение учащихся развиваем в рамках нескольких моделей: уже действует дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся дистанционно уроки географии, биологии, обществознания, истории для детей из малочисленных школ, где имеются сложности с преподаванием того или иного предмета.

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся со II четверти 2015-2016 учебного года все учащиеся начальных классов переведены в режим 5-дневной учебной недели, а с 1 сентября 2016 года в этом режиме занимаются все учащиеся с 1 по 11 класс.

Горячим питанием охвачено 100% школьников, из которых 64% дети из малообеспеченных семей. Почти 50% детей получают двухразовое питание.

Для удешевления стоимости питания на пришкольных участках практически все школы вырастили на полную потребность картофель, лук, морковь, столовую свеклу и капусту. Три школы приобрели и успешно эксплуатируют 7 теплиц – по три в Оброченской и Рождественской и одна в Смольненской школе.

В школах есть все условия для занятий физкультурой и спортом. В настоящее время 12 из 16 школ имеют типовые спортивные залы. Загруженность этих объектов достаточно высокая, в том числе во второй половине дня. Есть возможность тренироваться в ФОКе, проводить уроки физкультуры в плавательном бассейне «Жемчужина» на бесплатной основе.

В 2016 году завершено строительство детского сада «Радуга» и приобретены строительные материалы для изготовления ограждения и оплачены работы по его установке территорий МДОБУ «Ичалковский детский сад», МДОБУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида», МОБУ «Смольненская ООШ». Произведен ремонт асфальтированных дорожек и заменены окна здания МОБУ «Кемлянская СОШ».

Дополнительное образование представлено Домом детского творчества, где охвачено более 80% детей, которые посещают кружки, где образовательная деятельность осуществляется по 9 направлениям.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 100,8 %, что говорит о высокой эффективности программы.

18. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016-2019 годы»

Объем финансирования составил 18026,1 тыс. рублей или 96,0 % к плану (план-18779,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 51,8 тыс. рублей или 100,0% к плану;

республиканского бюджета 2492,2 тыс. рублей или 100,0% к плану;

местного бюджета 15482,1 тыс. рублей или 95,4% к плану.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 20 января 2016 года № 37.

Одним из приоритетных направлений в сфере культурно-досуговой деятельности является сохранение народного творчества, внедрение современных форм культурно-досуговой деятельности, приумножение культурного наследия района как основы культурной идентификации и единства общества. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение жителей района для участия в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности районного сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Ичалковский район – один из исторических и культурных районов Республики Мордовия. В сфере культуры на территории района действуют 16 юридических лиц: 14 муниципальных бюджетных учреждений культуры «Дом досуга и творчества». Структурные подразделения, в которые входят 28 сельских библиотек и 28 сельских домов культуры; МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района, структурные подразделения - «Детская библиотека им. И. П. Кривошеева», «Центральная районная библиотека», «Центр молодёжного досуга», «Ичалковский краеведческий музей»; МБУДОД «Ичалковская детская школа искусств».

В учреждениях культуры – 107 клубных формирований, 69 любительских объединений, клубов по интересам, 5 коллективов имеют звание «Народный», 2 – звание «Образцовый».

 В Ичалковском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.

 Согласно установленному муниципальному заданию учреждения отрасли оказывают населению более 30 видов муниципальных услуг и работ.

Благодаря реализации на территории района муниципальных программ, в этом году для центра культуры приобретено: 4 музыкальных инструмента (2 баяна и 2 гармони), 4 новогодних сценических костюма.

 За счет средств Смольненского сельского поселения отремонтировано здание клуба и библиотеки. Отремонтирован клуб и библиотека в с. Гуляево (спонсор ООО «Культура»).

 46 мастеров декоративно- прикладного творчества представляли Ичалковский район на выездных республиканских праздниках, фестивалях декоративно- прикладного творчества регионального и межрегионального уровней. По итогам выставочной деятельности Першину Пётру Павловичу, преподавателю ДШИ, присвоено звание «МАСТЕР ГОДА», именно ему выпала честь представить Мордовию на День народного единства в Москве.

 На территории района успешно развиваются ремесла. Умельцы, мастера, увлеченные любители – активные участники выставок декоративно – прикладного творчества.

Ичалковская ДШИ – центр художественно-эстетического воспитания детей, в немалой степени способствует сохранению и развитию традиционной народной культуры, распространению культурной толерантности, формирует мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и народов. Закон РФ «Об образовании» позволил преобразовать деятельность ДШИ, сегодня реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. Педагоги и дети школы участвую фестивалях и конкурсах, занимаю призовые места В целях обеспечения повышения качества и доступности услуг в сфере культуры в увязке с повышением заработанной платы работников учреждений культуры, в районе активно идёт процесс аттестации руководителей и работников учреждений культуры с переходом на «эффективный» контракт.

Успешно реализован план мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проведены акции: «Неизвестный солдат», «Лицом к ветеранам глубинки», «Подарок ветерану», конкурсы сочинений и стихов, видеороликов, плакатов», «Память о Вас никогда не умрет», фестиваль военно–патриотической песни «Военной песни негасимый свет».

Одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры является изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры. Помимо широко распространённых фольклорных праздников, многие учреждения возрождают и проводят утраченные фольклорные обряды, бытовавшие в Ичалковском районе. В 2016 г. во всех учреждениях культуры проводились массовые народные праздники: Рождество, Масленица, Пасха, Троица. Радует то, что таких праздников с каждым годом становится все больше.

Проект Детской библиотеки им. И. П. Кривошеева «Библиотека и семья» заняла 1 место в республиканском конкурсе библиотечных проектов «Библиотека и семья сегодня»

Ичалковский краеведческий музей также работал по нескольким программам: юбилейные памятные даты, популяризация работы краеведческого музея, сбор документального и этнографического материала. Было оказано содействие в подготовке и открытии мемориальной доски поэту-фронтовику, баснописцу Ивану Егоровичу Шумилкину, уроженцу Ичалковского района, в селе Лобаски.

 Музей, став получателем Гранта, смог приобрести оргтехнику, фотоаппарат, телевизор. Укрепление материально-технической базы музея качественно повлияло на подготовку и проведение мероприятий. Было представлено 30 выставок по различным темам и событиям, прочитано 5 лекций на различные темы: о просветителях Мордовии, об истории села Кемля, об истории памятников на территории села. На основе новых фондовых поступлений был проведён мастер-класс «Узнай судьбу солдата» для историков района. В ходе поисковой деятельности было принято в основной фонд музея более 30 предметов – фотографии и документы 1920-30-х годов и документы 1960-х годов.

Ичалковский район становится привлекательным для туристов, об этом говорят цифры:

**Сведения**

**об объёме экскурсионных услуг, оказанных на территории Ичалковского муниципального района в течение 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект посещения (наименование, местонахождение) | Число обслуженных экскурсантов(чел.) | Число проведённых экскурсий |
| Всего экскурсантов | Из них: |
| Жителей Республики Мордовия | Жителей других регионов России (с распределением по регионам | иностранных граждан (с распределением по странам) |
| Ичалковский краеведческий музей(Ичалковский район,с. Кемля, ул. Советская, д.41) | **2708** | **2628** | **80**11 – г. Москва,15 – Пензенская область,13 -Нижегородская область,16- Ульяновская область,4- Санкт – Петербург21- Краснодарский край | - | **48** |
|  ФГБУ «Национальный парк «Смольный»(Пос. Смольный, ул. Тополей, д. 11) | **1821** | **1606** | **215**80 - п. Сеченово, Нижегородская область95 - п. Починки Нижегородская; область,40 - Самарская область  | - | **138** |

Степень реализации основных мероприятий равна 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 164,0%. Данная программа работает и является высокоэффективной.

19. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 293,3 тыс. рублей или 95,2 % к плану.

Муниципальная программа развития физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе на 2016-2020 годы предусматривает выполнение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва и успешных выступлений спортсменов Ичалковского муниципального района на республиканской, российской и международной аренах. Утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 884.

В последние годы в районе сложилась благоприятная тенденция к развитию массовых занятий физкультурой и спортом.

В 2017 году предполагается строительство спортивной площадки при Ичалковской СОШ, где спортсмены и жители района смогут на любительском и профессиональном уровне заниматься легкой атлетикой.

В районе уделяется большое внимание развитию любительских видов спорта. Уже 9 лет успешно стартует районная спартакиада, включающая в себя все возрастные группы и охватывающая всю территорию района. С большим успехом функционируют группы здоровья в вечернее время. Так же, уделяется большое внимание развитию семейного спорта (спартакиады, подготовка к сельским зимним и летним сельским играм). В районе традиционно развивались и развиваются интеллектуальные виды спорта (шахматы, русские шашки). Отделом по физической культуре и спортом были приобретены шахматные часы и доски, для занятий и выступлений уже выше любительского уровня. Большое внимание и содействие руководством района уделяется развитию дворовых видов спорта, созданы все условия для увеличения числа дворовых команд (пока функционируют хоккей, футбол).

С 2017 года в районе созданы условия, база, структуры для успешной реализации комплекса ГТО всех категорий граждан (от 9 до 70 лет). Ведется большая разъяснительная и агитационная работа для привлечения как можно большего количества граждан и успешной сдачи нормативов.

Три школы района – Ичалковская, Смольненская и Сыресевская школы, являясь участниками программы «Детский спорт в сельских школах», смогли отремонтировать и сделать современными спортивные залы и приобрести необходимое оборудование.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 сложилась на уровне 38 % и выросла по сравнению с 2015 годом на 2,7 %.

После ввода в эксплуатацию бассейна, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 1 %.

В 2017 – 2019г.г. планируется строительство стадиона при Рождественской СОШ, что позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 38,5% и до 40% по 2019 году.

За последние годы в районе складываются условия для увеличения числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом. В районе функционирует ДЮСШ и Физкультурно-оздоровительный комплекс с общим охватом 505 учащихся. В школе функционирует система поощрения за достижения. По итогам участия в общешкольных, районных, республиканских и других спортивных мероприятиях учащиеся получают благодарность, грамоты за подписью директора. С информационной целью в школе имеется стенд, где наглядно представлены фрагменты соревнований, фото детей, достигших определенных успехов в спорте. На официальном сайте школы, а также в СМИ постоянно обновляется и печатается информация о достижениях. Массовая информация способствует повышению самооценки детей, формирует желание возможных достижений у других подростков. В 2016-2017 учебном году в школе функционирует 8 направлений (вольная и греко-римкая борьба, баскетбол, лыжные гонки, художественная гимнастика, волейбол, футбол, ВМХ спорт и рукопашный бой). В новом учебном году планируется открытие секций шашек, самбо и плавания. Занятия проводятся как на базе ДЮСШ, так и на базе таких учреждений как Многофункциональный спортивный зал МОБУ «Рождественская СОШ», спортивные залы и площадки МОБУ «Ичалковская СОШ», МОБУ «Оброченская СОШ», МОБУ «Смольненская ООШ», МОБУ «Рождественская СОШ», МОБУ «Кергудская ООШ».

Основные результаты реализации мероприятий программы:

- в соответствии с календарным планом на территории Ичалковского муниципального района в 2016 году проведено 93 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия;

- 1073 спортсмена приняли участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 126,5 %.

Вывод: программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

20. О ходе реализации муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы»**

Объем финансирования составил 15132,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 14185,8 тыс. рублей или 100,0% к плану;

местного бюджета 946,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 27 июля 2015 года № 468.

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 г. в Ичалковском муниципальном районе переселены 23 человека из 2-х аварийных МКД, расположенных по адресу: п. Смольный, ул.Тополей,д.9; п. Смольный, ул.Студенческая,д.11, в 9 новых благоустроенных квартир в п. Смольный, общей площадью 411,9 кв. м.

Степень реализации основных мероприятий равна 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2016 год 100,0%. Программа является эффективной.

21. О ходе реализации муниципальной программы **«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы»**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 53,7 тыс. рублей или 72,5 % к плану.

Программа разработана исходя из тесной взаимосвязи целей молодежной политики и патриотического, духовно-нравственного воспитания населения района, социально-экономической политики района. Утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 22 ноября 2016 года № 805.

В последние годы ценностные ориентации населения, а в особенности молодежи, претерпевают изменения, что является результатом кризиса ценностей в российском обществе. На этом фоне особенно беспокоящим становится широкое распространение среди населения комплекса гражданской неполноценности. В результате у молодежи в большом дефиците оказались те качества личности, которые воздействуют на сохранение связей во всех типах общностей, начиная с семьи и заканчивая государством. Среди этих качеств - гражданственность, долг, патриотизм. Но, несмотря на трудности, с которыми приходится ежедневно встречаться, более половины сохраняют оптимизм и веру в то, что для них возможны изменения к лучшему, многие молодые люди видят себя в качестве граждан новой России, сохраняют патриотическое отношение к культуре страны.

Таким образом, государственная молодежная политика не относится к узкой и исключительной компетенции органов по делам молодежи и рассматривается как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

На территории Ичалковского муниципального района работают 3 клуба молодых семей. В 2016 году были организованы и проводены социально значимые праздничные мероприятия для семей и детей: День матери, День семьи, любви и верности, Парад детских колясок и др.; беседы новобрачных и молодых родителей с Благочинным Ичалковского района протоиереем Иоанном Просвирниным и отцом Диамидом; чествование новорожденных и юбиляров семейной жизни (торжественная регистрация сотового новорожденного, чествование 30 — летних юбиляров семейной жизни); Семейный конкурс «Под чистым снегом Рождества»; Семейный конкурс «День снеговика»; Игровая семейная программа «Папа, мама, я»; День семейного общения «У семейного самовара»; Беседа «Семьей возродиться Россия»; Семейно-конкурсная программа «Семья – это тоже история»; Цикл мероприятий посвященных дню семьи любви и верности; Конкурс «Парад колясок».

Для молодежи проведены такие мероприятия как: Дискотека, посвященная всемирному дню «Спасибо»;

Тематический вечер: «Семья моя опора и надежда»;

Акция: «Чистые берега»;

Спортивно-развлекательная игра «Твистер»;

Чемпионат Республики Мордовии по игре «Что? Где? Когда?»
среди школьников 2016-2017 гг.;

Районный праздник «День призывника-2016»;

Фото-марафон «Зима рисует»;

Беседа с учениками 7-9 кл. «Права и обязанности подростка»;

Познавательное игровое мероприятие «Внутренний уклад семьи»;

Интеллектуальная игра «Мафия»;

Квест «Достопримечательности Ичалковского района»;

Выпуск стенгазет: Молодежь против наркотиков;

Театральное представление «Исповедь наркомана»;

Конкурс карикатур «Скажи наркотикам НЕТ!»;

Концертная -игровая программа ,посвященная Всемирному дня защиты детей;

Детская развлекательная дискотека «В стране чудес»;

Акция «Флаг России»;

Игровая программа «В ритмах солнечного лета»;

Флешмоб;

Круглый стол «Мы выбираем нас выбирают»;

Беседа на тему: «Подростковая контрацепция и сексуальные отношения»;

Профилактическая беседа«О вреде курения ,алкоголя, наркомании»;

Сюжетно-ролевая игра «Монополия»,

Акция «Освободись от зависимости»;

Беседа с Благочинным Ичалковского округа протоиереем Иоанном Просвирниным «Преступление и наказание»;

Беседа со школьниками «Права ребенка».

Ежегодно проводятся патриотические акции и 2016 год не стал исключением: районные акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Солдатский треугольник», акция «Бессмертный полк», «Обелиск».

Молодежь Ичалковского муниципального района приняла участие в Республиканской акции–конкурсе «Судьбы Бессмертного полка»; Марше Памяти в с. Дубровское Ичалковского района, посвященный дню рождения Сурайкина Григория, поисковика, погибшего в Донецкой народной республике; Марше Памяти в Ромодановском районе (д. М. Чуфарово – ст. Кр. Узел; п. Ромоданово – д. Хаджи – Саранск «Дорогами 326-ой (мордовской)»); в торжественном захоронении красноармейца 118-ой стрелковой дивизии, уроженца села Курмачкасы Ромодановского района Донкова Алексея Ивановича. Неоднократно оказывалась помощь ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, труженикам тыла, детям войны.

Были организованы конкурсы: конкурс сочинений «Скорбим и помним»,конкурс плакатов «Салют, Победа!». конкурс стихов «Поклонимся великим тем годам», конкурс школьных хоров «Нашей Победе -71», конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», конкурс «Российское движение школьников».

На территории Ичалковского муниципального района активную работу ведут 2 волонтерских отряда: «Импульс» и «Вместе». В состав этих отрядов входит более 40 человек. За 2016 год почетное звание волонтер получили еще 9 человек. В ходе работы были проведены акции различного направления: «Телефон доверия», «Красная лента – призыв к действию», «Меньше ругайтесь – больше обнимайтесь», «Чистые окна», «Чистота вокруг», Экологическая акция «Марш Парков», «Старшему поколению забота молодых», «Дед мороз приходит в гости, «Рождественское милосердие», «Чистая душа-чистая планета». Не первый год в школах действуют волонтерские объединения, регламентированные приказами. Проявить свою активную гражданскую позицию волонтёры смогли,  участвуя  в  акциях: «Международный День Волонтёров», «Всемирный день отказа от табакокурения», «Забота», «Адрес - ветеранам», «Милосердие», «Подари улыбку детям». «Ветеранам живет рядом», «Чистые берега».

В состав отрядов входит 172 человека. Все отряды носят социальный характер.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 107,8%.

В целом уровень эффективности реализации программы свидетельствует о высоко эффективности программы.

**22. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2016 году**

В 2016 году на территории Ичалковского муниципального района реализовывалось 20 государственных программ. Согласно решения Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2016 год» от 28.12.2015г. № 222 на реализацию государственных программ на 2016 год было предусмотрено 384568,9 тыс. руб. или 90,2 % расходов районного бюджета.

Фактическое исполнение программ составило 357841,7 тыс. руб. или 93,1% от плана, неисполнение – 26727,2 тыс. руб. (6,9%).

Информация об исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2016 году в разрезе муниципальных программ приведена в таблице:

**Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2016 году разрезе муниципальных программ, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование программы** | **План на 2016 год** | **Факт за 2016 год** | **Отклонение** | **% выполнения** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 5,0 | - | - | - |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» | 20600,5 | 19664,2 | 936,3 | 95,5 |
| 3. | Муниципальная программа «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.» | 371,5 | 360,8 | 10,7 | 97,1 |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» | 78,6 | 78,5 | 0,1 | 99,9 |
| 5. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы | 10710,6 | 10704,3 | 6,3 | 99,9 |
| 6. | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 50,2 | 15,0 | 35,2 | 29,9 |
| 7. | Муниципальная программа«Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 4171,0 | 3976,0 | 195,0 | 95,3 |
| 8.  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»  | 43122,5 | 26852,2 | 16270,3 | 62,3 |
| 9. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011- 2015гг.» | 182,6 | 182,6 | - | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» | 43,0 | 26,7 | 16,3 | 62,1 |
| 12. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 430,0 | 430,0 | - | 100,0 |
| 13. | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 5027,5 | 4039,5 | 988,0 | 80,3 |
| 14. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 45,0 | 45,0 | - | 100,0 |
| 15. | Муниципальная программа комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. | 392,9 | 357,2 | 35,0 | 90,9 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 265029,4 | 257589,5 | 7439,9 | 97,2 |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 18779,0 | 18026,1 | 752,9 | 96,0 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 308,0 | 293,3 | 14,7 | 95,2 |
| 19. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы» | 15132,4 | 15132,4 | - | 100,0 |
| 20. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 74,1 | 53,7 | 20,4 | 72,5 |

**23. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование программы** | **степень реализации основных мероприятий программы, %** | **эффективность использования финансовых средств, %** | **степень достижения целевых значений, %** | **общий уровень эффективности реализации, %** | **Результат оценки****(заключение об эффективности)** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 100 | - | 90,2 | 90,2 | Эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 годы» | 100 | 104,8 | 118,1 | 123,8 | Высокоэффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Развития и применения информационных технологий в Ичалковском муниципальном районе в период до 2015г.» | 100 | 103,0 | 114,3 | 117,7 | Высокоэффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы» | 100 | 100,1 | 73,3 | 73,4 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 5. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» на 2015-2019 годы | 100 | 100 | 14,6 | 14,6 | Неэффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 100 | 334,7 | 100 | 334,7 | Высокоэффективная |
| 7. | Муниципальная программа«Устойчивое развитие сельских территорий Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 100,5 | 92,5 | 93 | Эффективная |
| 8.  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»  | 100 | 160,6 | 100 | 160,6 | Высокоэффективная |
| 9. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2018 годы" | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011- 2015гг.» | 100 | 100 | 100 | 100 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2018 годы» | 100 | 161,3 | 77,0 | 124,2 | Высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Ичалковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 100 | 100 | 96,9 | 96,9 | Эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 74,2 | 92,3 | 118,7 | 109,6 | Высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 15. | Муниципальная программа комплексного социально– экономического развития Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг. | 100 | 110 | 107,1 | 117,8 | Высокоэффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 100 | 101,7 | 100,8 | 102,5 | Высокоэффективная |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 100 | 104,2 | 164 | 170,9 | Высокоэффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 100 | 105,1 | 126,5 | 132,8 | Высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2019 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | Высокоэффективная |
| 20. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | 100 | 138 | 107,8 | 148,8 | Высокоэффективная |

**Выводы и предложения:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год:

1. Из 20 муниципальных программ 13 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (65 %).
2. 5 программ имеют эффективный уровень реализации программы (25 %).
3. 1 программа имеет неэффективный уровень реализации программы (5 %).
4. По 1 программе удовлетворительный уровень эффективности реализации программы.(5 %)

**Заключение**

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ичалковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии с Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 марта 2016 года № 230 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района».